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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[image: image1.png]



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
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ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
อำเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร



ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2561  ข้อ  12 “(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”  ข้อ  13 “(5)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม้น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี


ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร   ส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วทราบ  ซึ่งคณะกรรมการฯหวังว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฉบับนี้  จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
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ส่วนที่  1
บทนำ
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในหมู่บ้าน  จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 
ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559            และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561           ได้กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน  เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร                      ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม        หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน 

๑.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ         
ที่ดำเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน  เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม              การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

๒.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน    ได้หลายแนวทาง  ดังนี้ 

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ 
2.2  ติดตาม...
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๒.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน      ของส่วนต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่ 
๒.๓  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด      ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 

๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

๓.๑  เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

๓.๒  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

๓.๓  เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 

๓.๔  เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป 

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๔.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้
๑.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  ดังนี้
 

(๑)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ดังนี้

 

(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ส่วนที่  2
แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  แผนระดับชาติ (national plan)  และนโยบายของรัฐบาล
๑.  นโยบายของรัฐบาล
    นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่งดำเนินการในปีแรก  ๑๓  เรื่อง คือ
๑)  นโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย  ด้วยการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัครสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  พร้อมสนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อแนวทางปรองดองแห่งชาติ  ทำงานอย่างอิสระ  ได้รับความร่วมมือทุกฝ่ายอย่างเต็มที่  โดยเฉพาะการตรวจสอบความรุนแรงทางการเมือง  การละเมิดสิทธิมนุษยชน  การสูญเสียชีวิต บาดเจ็บในช่วงการชุมนุมทางการเมืองระหว่างเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓
๒)  เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติดปราบปรามผู้มีอิทธิพลอบายมุขและสิ่งยั่วยุเยาวชน
๓)  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐอย่างจริงจัง 

๔)  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ  เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ำมัน    เช่น การยกเลิกการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนน้ำมันเป็นการชั่วคราว  การดูแลราคาสินค้าอุปโภค บริโภคและราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
๕)  เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน บนพื้นฐานสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเร่งแก้ปัญหากระทบกระทั่งตามแนวพรมแดนผ่านกระบวนการทางการทูต
๖)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว โดยประกาศให้ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕  เป็นปี  "มหัศจรรย์ไทยแลนด์"
๗)  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน  เช่น  การเพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่งละ  ๑  ล้านบาท  การจัดตั้งกองทุนสตรี  โดยมีวงเงินเฉลี่ย  ๑๐๐  ล้านบาท  จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ในวงเงิน  ๑,๐๐๐  ล้านบาท  ต่อสถาบันการศึกษาของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย  จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงานสำหรับผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติที่ใช้จริงต่อเดือน  ปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุเป็นสวัสดิการของรัฐ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายยังชีพของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุที่มีอายุ  ๖๐ - ๖๙  ปี                    จะได้รับ  ๖๐๐  บาท  อายุ  ๗๐ - ๗๙  ปี  ได้รับ  ๗๐๐  บาท  อายุ ๘๐ - ๘๙  ได้รับ  ๘๐๐  บาท  และอายุ  ๙๐  ปี  ขึ้นไป ได้รับเงินเดือน  ๑,๐๐๐  บาท

ขณะเดียวกัน จัดให้มีการพักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่ต่ำ กว่า ๕  แสนบาท อย่างน้อย  ๓  ปี มีการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ผู้ที่เป็นหนี้เกิน  ๕  แสนบาท แต่ไม่เกิน  ๑  ล้านบาท  รวมทั้งจัดทำแผนฟื้นฟูอาชีพและปรับโครงสร้างการผลิตอย่างครบวงจร
๘)  ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุน โดยดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพเป็นไปตามกลไกของตลาดโลกและสร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อเกษตรกร นำระบบจำนำสินค้าเกษตรมาใช้ในการสร้างความมั่นคงด้านรายได้  เพื่อจัดทำระบบบัตรเครดิตสำหรับเกษตรกร พร้อมผลักดันราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญให้รายได้สูง  โดยใช้วิธีบริหารจัดการทางการตลาดและกลไกตลาดซื้อขายล่วงหน้า
9) เพิ่มประสิทธิ...
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๙)  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืน          โดยสนับสนุนให้ชุมชนวิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่ เพื่อยกระดับ  เพื่อยกระดับมาตรฐานราคาสินค้าและบริหาร การเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้มีศูนย์กระจายและแสดงสินค้าถาวรในภูมิภาคและในเมืองท่องเที่ยวหลักที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว การส่งออก
๑๐)  พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  ปรับปรุงโครงการ  ๓๐  บาทรักษาทุกโรค
๑๑)  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แทบเล็ตให้แก่นักเรียน  โดยเริ่มดำเนินการในโรงเรียนนำร่องระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  รวมทั้งจัดทำระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในที่สาธารณะและสถานศึกษาที่เหมาะสม
๑๒)  เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่    เพื่อวางกลไกการใช้อำนาจอธิปไตยบนหลักนิติรัฐ  นิติธรรม  องค์กรที่ใช้อำนาจรัฐทั้งหลายมีความรับผิดชอบที่ยึดโยงกับระบบและพร้อมรับการตรวจสอบ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านการออกเสียงประชาชน
๑๓)  เร่งนำสันติสุขกลับมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยระดมทรัพยากรและปรับปรุง  บูรณาการการบริหารจัดการทั้งปวงตามแนวพระราชดำริพระราชทาน  เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา  ให้สอดคล้องกับความหลากหลายของศาสนาและอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ในการบังคับใช้กฎหมาย  พร้อมอำนวยความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมทั่วถึง
๒.  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
     ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑  ด้าน  ดังนี้
๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ
๓)  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
๖)  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๓.  ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  
     มีทั้งหมด  ๑๒  ประการ  ดังนี้

๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6) มีศีลธรรม...
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๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ทำ  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๐) รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส  มีความละอาย  เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
๑๒) คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
๔.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น  รวมทั้งจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  ทั้งนี้  เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้


นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก 





นโยบายที่  ๒  นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ






นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ 






นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 






นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 



นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 



นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๕.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)  
   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทำขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพื่อร่วมกัน               วางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการทำงานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการจัดทำงบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทำงานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย    ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดำเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒     เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ทำเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดำเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยมี รายละเอียดดังนี้  
/วิสัยทัศน์... 
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วิสัยทัศน์  :  “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”  

หลักการของยุทธศาสตร์ :  “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”   

วัตถุประสงค์ :   ๑. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่    

๒. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)    

๓. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)    

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  :  
๑. การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม   

๒. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่    

๓. การลดรายจ่าย    

๔. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน   

ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดำเนินการ คือ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดำเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก     ๒๐ แนวทางการดำเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการดำเนินการ  

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการดำเนินการ
6.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร (พ.ศ.2560 – 2562)


ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน



แนวทางที่  1  แนวทางการคมนาคมและการขนส่ง



แนวทางที่  2  แนวทางการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ



แนวทางที่  3  แนวทางการผังเมืองและการควบคุมอาคาร 


ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต



แนวทางที่  1  แนวทางการส่งเสริมอาชีพ  เน้นกลุ่มแรงงานนอกระบบและกลุ่มที่ไม่มีงานทำ



แนวทางที่  2  แนวทางสวัสดิการสังคม




-  การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  เบี้ยยังชีพ  สุขอนามัย  และสภาพแวดล้อม




-  การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการ  สุขอนามัย  และสภาพแวดล้อม




-  การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน อาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน




-  การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากจน  ให้มีที่อยู่อาศัย




-  งานสิทธิมนุษยชน  การรักษาสิทธิ์ที่ประชาชนควรได้รับอย่างเท่าเทียมกัน



แนวทางที่  3  แนวทางการศึกษา  ทั้งในระบบและนอกระบบ  โดยการส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและการศึกษาตามอัธยาศัย



แนวทางที่  4  แนวทางการสาธารณสุข  การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน
/ยุทธศาสตร์...
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ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย



แนวทางที่  1  แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย  พัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง  จัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน  ตลอดจนสร้างเครือข่ายความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาค  



แนวทางที่  2  แนวทางการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม  ประนอมข้อพิพาทและช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย



แนวทางที่ 3  แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อลดความสูญเสียจากสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น




-  ส่งเสริมความรู้ในการจัดการสาธารณภัย




-  ซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย




-  จัดหาสถานที่  และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย



แนวทางที่  4  แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย  สำรวจจุดที่เกิดเหตุร้าย  ภัยจากกลุ่มมิจฉาชีพและหามาตรการป้องกัน



แนวทางที่  5  แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  มาตรการในการป้องกันปัญหา  โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด


ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว



แนวทางที่  1  แนวทางการส่งเสริมการลงทุน



แนวทางที่  2  แนวทางการส่งเสริมการเกษตร



แนวทางที่  3  แนวทางการพาณิชยกรรม



แนวทางที่  4  แนวทางด้านการท่องเที่ยว


ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



แนวทางที่  1  แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   คุ้มครองดูแลบำรุงรักษาป่าและน้ำ           แบบบูรณาการ


ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น



แนวทางที่  1  แนวทางการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น



แนวทางที่  2  แนวทางการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  และรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น



แนวทางที่  3  แนวทางการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง รักษาโบราณสถาน  โบราณวัตถุในพื้นที่


ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ



แนวทางที่  1  แนวทางการป้องกัน  และปราบปรามการทุจริต  ประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง

-  เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม

-  สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน

-  รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต



แนวทางที่  2  แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


แนวทางที่ 1  แนวทางพัฒนากลุ่ม  อปท.  ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน


แนวทางที่ 2  แนวทางส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม


แนวทางที่ 3  แนวทางส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุน


แนวทางที่ 4  แนวทางส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว


แนวทางที่ 5  แนวทางส่งเสริมด้านการศึกษา
/แนวทาง...
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แนวทางที่ 6  แนวทางส่งเสริมด้านสาธารณสุข


แนวทางที่ 7  แนวทางส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม


แนวทางที่ 8  แนวทางส่งเสริมด้านอัตลักษณ์
7.  การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  

1.  นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร   การพัฒนาการเมืองการบริหาร  เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550  ที่ได้ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น  ในการกำหนดนโยบาย  การบริหาร  การเงิน  การคลัง  การบริหารงานบุคคล  ดังนั้นจึงมีคามจำเป็นที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่เพิ่มขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตลอดจนการเสริมสร้างจิตสำนึกของพนักงาน  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างในการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจ  ดังนี้


(1.1)  พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล  ที่มีหลักการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี  มีมาตรบานด้วยการส่งเสริม  สร้างความร่วมมือ  ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  สร้างกระบวนการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันเป็นสำคัญของ        ตำบลช่องไม้แก้วพร้อมทั้งเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน สร้างความสะดวก  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและมีจิตสำนึกในการให้บริการ 
เพื่อรับรองการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน


(1.2)  ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคระกรรมการชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ  โดยชุมชนและเพื่อชุมชน  รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  เพื่อพัฒนายกระดับการขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่  ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน


(1.3)  ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงานทั้งภาครัฐ  องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่และพื้นที่อื่น ๆ  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงภาคเอกชน  องค์กรพัฒนาเอกชน


(1.4)  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้ให้มีความทั่วถึง เป็นธรรม รับฟังความคิดเห็น จากประชาชนตามครรลองระบบประชาธิปไตย  ตั้งแต่เริ่มกระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมตรวจสอบ  โปร่งใสและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ


2.  นโยบายด้านการพัฒนาสังคม  พัฒนาศักยภาพของประชาชนในตำบล  ทั้งในด้านการศึกษา  สาธารณสุข  และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ดังนี้


(2.1)  รณรงค์ร่วมส่งเสริมกระบวนการสร้างคุณธรรมจริยธรรม การสร้างวินัยและจิตสาธารณะ    ของคนในชุมชน


(2.2)  ส่งเสริม  สนับสนุน  อำนวยความสะดวกแก่การดำเนินงานด้านสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถพึ่งตนเองได้  รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือและได้รับการบริหารอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม


(2.3)  ป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  เอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมกันป้องกันและแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิด  เสริมสร้างความเข้มแข็ง  ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สถาบันครอบครัว
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(2.4)  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางการสร้างสุขภาวะแบบองค์กรรวม  และการสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข  มีความเป็นชุมชนน่าอยู่  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นทุกเวลา

3.  นโยบายการพัฒนาการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการปฏิรูปการศึกษาเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552   เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้  อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้  ให้ประชาชนทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเที่ยวกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต  และมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้และนำพาท้องถิ่นให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม  โดยยึดหลักสร้างชาติ  สร้างคนและสร้างงาน  ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  ดังนี้

(3.1)  สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน  เน้นคุณภาพ  ประสิทธิภาพและความเที่ยงธรรมในการบริการจัดการศึกษาทุกประเภท

(3.2)  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาที่ทันสมัย  ทันโลก  ทันเหตุการณ์

(3.3)  สนับสนุน  ส่งเสริมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม  ศิลปวัตถุและโบราณสถานให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชนในพื้นที่

4.  นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพ  ตามแนวของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ  ช่วยรณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสุขอนายมัย  เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพดังนี้


(4.1)  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่สมบูรณ์  แข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี  การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน  โดยประชาชน  เพื่อประชาชน


(4.2)  ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนและการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน  ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  เป็นธรรม


(4.3)  สนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  ที่อันตราย   ต่อคนและสัตว์  โดยการสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุมดูแลรักษาอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง


(4.4)  ส่งเสริมสนับสนุนงานสุขภาพอนามัย  และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชนโดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อสม.)


(4.5)  ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

5.  นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ  ในสภาวการณ์ปัจจุบัน  ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ  การส่งเสริม  การพัฒนาทางเศรษฐกิจภายใน  ท้องถิ่นเป็นการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  ดังนี้


(5.1)  สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง  ยั่งยืน  พัฒนาอาชีพที่เหมาะกับสภาวะแวดล้อมของท้องถิ่นและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน  ขยายเครือข่าย  โดยจัดหาแหล่งรองรับสินค้าหรือตลาดส่งออกสินค้าของกลุ่มอาชีพ


(5.2)  สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร  กระบวนการเรียนรู้ภาคเกษตร  อุตสาหกรรมการเกษตร  ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยการใช้เกษตรอินทรีย์


(5.3)  สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน  ส่งเสริมสนับสนุนขยายเครือข่าย  เพิ่มศักยภาพ        ผู้มีประสบการณ์ในพื้นที่
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(5.4)  ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

6.  นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนาโครงสร้างและสภาพแวดล้อมของตำบล  เพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเป็นการวางรากฐานการพัฒนายั่งยืน  โดยมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางในการบริการดังนี้

(6.1)  พัฒนาระบบก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆ  การขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกพื้นที่  ประชาชนมีไฟฟ้าในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม

(6.2)  เสริมสร้างมาตรการในการป้องกัน  และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน  ให้มีการบำรุงทางระบายน้ำ  รวมถึงระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาท่วมขังอย่างเป็นระบบ

(6.3)  ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำ  เพื่อการเกษตร  และน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภค  และพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม  ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และจัดหาแหล่งน้ำใหม่ตามความเหมาะสม เช่น อาคารอัดน้ำ ฝายน้ำล้น  ประปาหมู่บ้าน  สระเก็บน้ำ  เป็นต้น

(6.4)  พัฒนาส่งเสริมเส้นทางคมนาคม  ก่อสร้างปรับปรุง  ซ่อมแซมบำรุงรักษา  ถนน  สะพาน      และพัฒนาให้เป็นถนนปลอดฝุ่น  ให้ทั่วถึงอย่างเป็นธรรม

(6.5)  พัฒนาส่งเสริมโทรคมนาคม  จัดให้มีโทรศัพท์  และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เพื่อให้รับทราบข่าวสารได้ทันเหตุการณ์
7.  นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการดำรงชีวิตเพื่ออำนวยต่อความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา  เพื่อยกระดับคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยังยื่น  ดังนี้

7.1  รณรงค์  ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนทุกชุมชน

7.2  สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ  เรียบร้อยของชุมชนและสถานที่ต่างๆ  ในตำบลให้เป็นเมืองน่าอยู่
7.3  ส่งเสริมสนับสนุนเฝ้าระวัง  และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและกำจัดมลภาวะที่มี
ผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน



7.4  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ขับเคลื่อนการจัดทำโครงการและดำเนินกิจกรรมต่างๆ  ที่มุ่งไปสู่การลดภาวะโลกร้อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  มี  3 แนวทางการพัฒนา  ได้แก่  แนวทางที่  1  
แก้ไขปัญหายาเสพติด  รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, แนวทางที่  2  สนับสนุนหลักประกันสุขภาพ  ส่งเสริมการเล่นกีฬา เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน , แนวทางที่  3  สร้างความเข้มแข็ง     ของชุมชน  พัฒนาคน สังคม และงานสวัสดิการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มี 3  แนวทางการพัฒนา  ได้แก่  แนวทางที่  1  พัฒนาถนน 
สะพาน  ทางเท้า และทางระบายน้ำ , แนวทางที่  2  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค , แนวทางที่ 3  พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ  
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มี 3 แนวทางการพัฒนาได้แก่ แนวทางที่  1  
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน , แนวทางที่  2  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ,  แนวทางที่  3  พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว มี  2 แนวทางการพัฒนา ได้แก่ แนวทางที่  1  
พัฒนาและส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  , แนวทางที่  2  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริกหาร และการบริการประชาชน มี 4 แนวทางการพัฒนา  
ได้แก่  แนวทางที่  1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ,     แนวทางที่  2  พัฒนาการเมือง  การบริหาร  พร้อมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐใน การแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น , แนวทางที่  3  พัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณะการจัดเก็บรายได้  และเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงาน, แนวทางที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร มี 2 แนวทางการพัฒนา  ได้แก่  แนวทางที่  1  
ส่งเสริมอาชีพ  สร้างรายได้ลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน , แนวทางที่  2 ส่งเสริมการเกษตร การแปรรูปและเศรษฐกิจแบบพอเพียง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล


1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น(Vision)  คือ สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต
 
“โครงสร้างพื้นฐานดี  สืบสานประเพณีท้องถิ่น  ส่งเสริมการศึกษาและกีฬา  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
2.  พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น (Mission)  คือ ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักของ อปท. ที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์

1)  ส่งเสริมการเล่นกีฬาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

2)  พัฒนาคนให้มีคุณภาพและมีความเข้มแข็งควบคู่พัฒนาสังคมให้น่าอยู่

3)  พัฒนาแหล่งน้ำ  โครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางคมนาคม/ขนส่ง

4)  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  ศาสนา  งานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5)  แก้ไขปัญหายาเสพติด  รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

6)  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7)  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักธรรมาภิบาล

8)  ส่งเสริมอาชีพ  การเกษตร และเศรษฐกิจแบบพอเพียง
3.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา(Goal)  คือ การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ                           

1)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

2)  คนมีคุณภาพและมีความเข้มแข็งควบคู่สังคมน่าอยู่

3)  แหล่งน้ำมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน  โครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางมีความสะดวก ได้มาตรฐาน

4)  ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การศาสนา  งานประเพณีและภูมิปัญญาอยู่คู่ท้องถิ่นสืบต่อไป

5)  ชุมชนปลอดยาเสพติด ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6)  แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

7)  การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความโปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบได้ตามหลัก     ธรรมาภิบาล

8)  ประชาชนมีรายได้เพิ่ม  การเกษตร/ผลิตผลมีคุณภาพภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ส่วนที่  3
การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ               ของทุกส่วนราชการ  ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินการต่อผู้บริหาร  และนำมาสรุป     เป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

คำชี้แจง :  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
	ประเด็นการประเมิน
	มี
การดำเนินงาน
	ไม่มี
การดำเนินงาน

	ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	(
	

	4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	ส่วนที่  2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	(
	

	8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	(
	

	9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
     การพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
      ศักยภาพของท้องถิ่น
	(
	

	11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
      ยุทธศาสตร์จังหวัด
	(
	

	12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	(
	

	13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	(
	

	15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	(
	

	16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	(
	

	18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
	(
	

	19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่
	(
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คำชี้แจง :  แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยมีกำหนดระยะเวลาติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม  2560 – มีนาคม 2561
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
2.  รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561
ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	ยุทธศาสตร์
	ปีที่ 1     2561
	ปีที่ 2     2562
	ปีที่ 3    2563
	ปีที่ 4 2564
	รวม

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ

	1.สังคมและคุณภาพชีวิต
	31
	12,165,700
	30
	10,780,400
	31
	10,980,400
	27
	11,000,400
	119
	44,926,900

	2.โครงสร้างพื้นฐาน
	22
	41,089,500
	25
	41,370,750
	25
	45,974,750
	24
	44,570,413
	96
	173,005,413

	3.การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
	20
	4,546,876
	22
	4,546,876
	22
	4,546,876
	22
	4,546,876
	86
	18,187,504

	4.สิ่งแวด- ล้อมและการท่องเที่ยว
	2
	1,050,000
	2
	1,050,000
	2
	1,050,000
	2
	1,050,000
	8
	4,200,000

	5.การเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
	7
	965,000
	9
	1,465,000
	7
	865,000
	9
	1,015,000
	32
	4,310,000

	6. เศรษฐกิจและการ เกษตร
	6
	930,000
	6
	930,000
	6
	930,000
	6
	930,000
	24
	3,720,000

	รวม
	92
	60,857,076
	98
	60,253,026
	97
	64,457,026
	94
	63,222,689
	369
	248,459,817



4.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
ที่เสร็จ
	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่
ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	จำนวน
	ร้อยละ

	1. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
	32
	27.59
	-
	-
	24
	20.69
	25
	56
	48.28

	2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	9
	7.76
	-
	-
	14
	12.07
	1
	23
	19.83

	3. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	12
	10.34
	-
	-
	8
	6.90
	-
	20
	17.24

	4. ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	1
	0.86
	-
	-
	2
	1.72
	1
	3
	2.58

	5. ด้านการเมือง การบริหารและการบริหารประชาชน
	6
	5.18
	-
	-
	2
	1.72
	1
	8
	6.90

	6. ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
	-
	-
	-
	-
	6
	5.17
	-
	6
	5.17

	รวม
	60
	51.73
	-
	-
	56
	48.27
	28
	116
	100.00



    5.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	1.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
	7,707,606.72
	53.28
	-
	-
	7,707,606.72
	53.28

	2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	1,653,100.00
	11.43
	2,751,000.00
	19.01
	4,404,100.00
	30.44

	3.ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	2,320,810.96
	16.04
	-
	-
	2,320,810.96
	16.04

	4.ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	8,350.00
	0.06
	
	
	8,350.00
	0.06

	5.ด้านการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
	26,000.00
	0.18
	-
	-
	26,000.00
	0.18

	6.ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	รวม
	11,715,867.68
	80.99
	2,751,000.00
	19.01
	14,466,867.68
	100.00
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ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
1. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป

	1. โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ  เบิกจ่ายจากเงินสะสมทดรองจ่าย  194,800.- 
2. สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม (เบี้ยยังชีพผู้พิการ) เบิกจ่ายจากเงินสะสม     ทดรองจ่าย  6,600.-
3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
4. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  สายวังปลา – สามแยกจำปา       บ้านวังปลา  หมู่ที่  5 (อุดหนุนเฉพาะกิจ)
5.โครงการก่อสร้างถนน  คสล. สายร่องบอน – ทอนอม          บ้านทอนอม  หมู่ที่  6  (อุดหนุนเฉพาะกิจ)
5.เงินอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  จำนวน  8  หมู่บ้าน  หมู่บ้านละ  20,000.-           (25 โครงการ)
	(
(
(
(
(
(

	-
-
-
-
-
-
	-
-

-
-
-
-
	6,008,400.00
878,200.00
30,000.00
4,844,100.00
4,835,000.00
160,000.00
	6,203,2000..00
884,800.00
30,000.00
3,675,000.00
3,840,000.00
160,000.00
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คำชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน      และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1.   ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน
      ธันวาคม  2561
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี พ.ศ.2561 
3.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

	1.  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
	31
	9

	2.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	22
	14

	3.  ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
	20
	13

	4.  ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	6
	1

	5.  ด้านการเมือง  การบริหารและการบริการประชาชน
	7
	6

	6.  ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
	6
	-

	รวม
	92
	43


ส่วนที่  4
ผลการวัดคุณภาพแผน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ ๗  การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม     และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคำอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔  (๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น         คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความเหมาะสม  เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
ดังนั้น  เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด  ดังนี้
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
๑.  การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64)
	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(2๐)
	18

	๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	(1๕)
	14

	๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
	(๖๕)
	

	๓.๑  ยุทธศาสตร์
	(10)
	10

	๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	(10)
	10

	๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด
	(๑๐)
	10

	๓.๔  วิสัยทัศน์
	(๕)
	5

	๓.๕  กลยุทธ์
	(๕)
	5

	๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
	(5)
	5

	๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์
	(๕)
	5

	3.8  แผนงาน
	(5)
	5

	3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
	(5)
	5

	3.10 ผลผลิต/โครงการ
	(5)
	5

	รวม
	๑๐๐
	97


/ประเด็นการ...
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	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนน
เต็ม
	คะแนน
ที่ได้

	๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
	20
	

	
	(1)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพเช่น  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล  ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะของ  ผิวดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ  ลักษณะของไม้/ป่าไม้  ฯลฯ     ด้านการเมือง/การปกครอง  เช่น  เขตการปกครอง  การเลือกตั้ง ฯลฯ
(2)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง  เช่น  เขตการปกครอง  การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร  เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ
	(3)
(2)
	3
2


	
	(3)  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม  เช่น  การศึกษา  สาธารณสุข อาชญากรรม  ยาเสพติด  การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
(4)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน  เช่น  การคมนาคมขนส่ง  การไฟฟ้า  การประปา  โทรศัพท์  ฯลฯ
	(2)

	2

	
	(5)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ  เช่น  การเกษตร           การประมง  การปศุสัตว์  การบริการ  การท่องเที่ยว  อุตสาหกรรม  การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน  ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
(6)  ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  เช่น  การนับถือศาสนา  ประเพณีและงานประจำปี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น    ภาษาถิ่น  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
	(2)
(2)

	2
2


	
	(7)  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  น้ำ  ป่าไม้  ภูเขา  คุณภาของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8)  การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล  จปฐ.
(9)  การประชุมประชาคมท้องถิ่น  รูปแบบ  วิธีการ  และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น  โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมตรวจสอบ  ร่วมรับประโยชน์       ร่วมแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือและเปลี่ยนเรียนรู้
	(2)
(2)
(3)

	2
-
3
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-20-
	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนน
เต็ม
	คะแนน
ที่ได้

	๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์ และศักยภาพ
	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1)  การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเชื่อมโยง  ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ    20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ       Thailand 4.0
(2)  การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้  ผลของการบังคับใช้  สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(3)  การวิเคราะห์ทางสังคม  เช่น  ด้านแรงงาน  การศึกษา  สาธารณสุข  ความยากจน  อาชญากรรม  ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี  จารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นต้น
(4)  การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ  ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน       การส่งเสริมอาชีพ  กลุ่มอาชีพ   กลุ่มทางสังคม  การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป  เป็นต้น
(5)  การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม  พื้นที่สีเขียว  ธรรมชาติต่างๆ       ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น  การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(6)  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis  ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน  ได้แก่              S – Strength (จุดแข็ง) Weakness  (จุดอ่อน)  O – Opportunity  (โอกาส)  และ  T – Treat (อุปสรรค)
(7)  สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่  มีการนำเสนอปัญหา  ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา  แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา  การกำหนดวัตถุประสงค์
	15
(๒)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
	2
-
2
2
2
2
2


	
	(8)  สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 – 2560  เช่น  สรุปสถานการณ์พัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
(9)  ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560  เช่น  ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ  ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2560
	(1)
(1)
	1
1

	
	
	
	


-21-
	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนน
เต็ม
	คะแนน
ที่ได้

	3.ยุทธศาสตร์
3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง          ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4  วิสัยทัศน์
3.5  กลยุทธ์
3.6  เป้าประสงค์ของ    แต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)

3.8 แผนงาน

	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
	65
	

	
	สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ  Thailand  4.0
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์จังหวัด  และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ        แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ  Thailand 4.0

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์  คสช.  และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี                 และ Thailand 4.0
วิสัยทัศน์  ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง          ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน  สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ  ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์  หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น  มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง  ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์  จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน  นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว

	(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)

(5)


	10
10

10

5

5

5

5

5
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	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนน
เต็ม
	คะแนน
ที่ได้

	3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
3.10  ผลผลิต/โครงการ

	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  Thailand  4.0  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการ  เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด  กลุ่ม  หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน  ลักษณะเดียวกัน  เป็นต้น          เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน
	(5)
(5)
	5
5

	รวมคะแนน
	100
	97


2.  การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64)
	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๑.  การสรุปสถานการณ์พัฒนา
	(10)
	10

	๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
	(10)
	10

	๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
	(10)
	10

	4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(10)
	10

	5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย
	(60)
	

	5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ
	(5)
	5

	5.2  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
	(๕)
	5

	5.3  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
	(๕)
	5

	5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี
	(5)
	5

	5.5  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
       เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
	(๕)
	5

	5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ  Thailand 4.0
	(5)
	5

	5.7  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	(5)
	5

	5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง   
       มั่งคั่ง  ยั่งยืน  ภายใต้หลักประชารัฐ
	(5)
	5


	5.9  งบประมาณ  มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)
	(5)
	5

	5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
	(5)
	5

	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด  (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่    
        คาดว่าจะได้รับ
	(5)
	5

	5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
	(5)
	5

	รวมคะแนน
	๑๐๐
	100
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ที่ได้

	1. การสรุปสถานการณ์         การพัฒนา

2.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา


	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ใช้การวิเคราะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global  Demand  และ  Trend  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม,  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
1)  การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ  เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ  เช่น  การวัดจำนวนโครงการ  กิจกรรม  งานต่าง ๆ     ก็คือผลการผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่  จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่  จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่  สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ  (Efficiency)  ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้
2)  วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact)โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)

1)  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ  มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ  โครงการ  กิจกรรม  งานต่างๆ  ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่  ประชาชนพึงพอใจหรือไม่  สิ่งของ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  การดำเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง  คงทน  ถาวร  สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่  ซึ่งเป็นไปตามลักษณะประสิทธิผล  (Effectiveness)  ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ  รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
2)  วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ  (Impact)  โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)

1) วิเคราะห์แผนงาน  งาน  ที่เกิดจากด้านต่างๆ  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ  จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้  SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global  Demand  และ  Trend  หรือหลักการบูรณาการ (Integration)  กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
2)  วิเคราะห์แผนงาน  งาน  ที่เกิดจากด้านต่างๆ  ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน  หลักประชารัฐ  และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
	10
10
10
10
	10
10

10

10
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	5.  โครงการพัฒนา
5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2  กำหนดวัตถุ- ประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  20  ปี
5.5 เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้  ชื่อโครงการมีความชัดเจน  มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  อ่านแล้วเข้าใจว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน  (Clear  Objective)  โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ  สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล  วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  มีความเป็นไปได้ชัดเจน   ลักษณะเฉพาะเจาะจง
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย  ต้องชัดเจน  สามารถระบุได้จำนวนเท่าไหร่  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร  มีผลผลิตอย่างไร  กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ดำเนินงาน  และระยะเวลาดำเนินงาน  อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใด  และจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ  หากกลุ่มเป้าหมายมี      หลายกลุ่ม  ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก  ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
โครงการสอดคล้องกับ  (1)  ความมั่นคง (2)  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3)  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4)  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5)  การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (6)  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อให้เกิดความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12  โดย (1)  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  (3)  ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ-ไทย  2579  (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน  5  ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย   ระยะยาว  ภายใต้แนวทางการพัฒนา  (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
(2)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  (3)  การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  (5)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
	60
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)


	5
5

5
5

5
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	5. โครงการพัฒนา(ต่อ)

5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง     มั่งคั่ง  ยั่งยืน  ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9  งบประมาณ      มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  Value – Based  Economy  หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  ทำได้น้อยมาก  เช่น  (1)  เปลี่ยนจากการการผลิตสินค้า  โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม  ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี  ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม    (3)  เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า  ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น  รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ  ความคิดสร้างสรรค์  นวัตกรรม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเทียบ  เช่น  ด้านเกษตร  เทคโนโลยีชีวภาพ  สาธารณสุข  วัฒนธรรม ฯลฯ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น  เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด  ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้  นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน
เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้  เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  ซึ่งมีลักษณะที่จะทำให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  (LSEP)

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ               5  ประการในการจัดทำโครงการได้แก่  (1) ความประหยัด (Economy)  (2)  ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  (4)  ความยุติธรรม  (Equity)     (5)  ความโปร่งใส  (Transparency)
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง  หลักของราคากลาง  ราคากลางท้องถิ่น  มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่า   ร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  เงินสะสม  หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ

	(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
	5
5

5

5

5
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	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนน
เต็ม
	คะแนน
ที่ได้

	5. โครงการพัฒนา(ต่อ)
5.11  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน  (Key  Performance  Indicator   : KPI)  ที่สามารถวัดได้  (measurable)  ใช้บอกประสิทธิผล  (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ  (efficiency) ได้  เช่น  การการกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ  (การคาดการณ์  คาดว่าจะได้รับ)
ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์  ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง  (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง  ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้        (3) สิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดสามารถปฏิบัติได้ (4)  เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง  (5) ส่งผลต่อการบอกเวลาได้
	(5)
(5)


	5
5

	รวมคะแนน
	100
	100


ส่วนที่  ๕
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan

(www.dla.go.th)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด  ๖ ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗  ลงวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๘  เรื่อง  เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณานำเข้าข้อมูลในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.๒๕59  และ (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2561 นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบล         ช่องไม้แก้วโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ด้วยระบบ e – plan  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้
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ส่วนที่  ๖
การประเมินความพึงพอใจ  
หลักการและเหตุผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นนอกจากจะมีการประเมินความสำเร็จของแผนทางด้านตัวเลขแล้วยังต้องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา และการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการ (งานบริการประชาชน)  ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ทั้งนี้  การประเมินจะช่วยทำให้ทราบถึงผลสะท้อนกลับของการดำเนินงาน  ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  ข้อเสนอแนะและคำแนะนำของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งสามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น อีกทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรจะเป็นไปมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
วัตถุประสงค์
๑.  เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
๒.  เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล           (งานบริการประชาชน)  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61  
๓.  เพื่อให้ทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะ  คำแนะนำ  ข้อคิดเห็น ที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น 
จากหลักการและเหตุผล  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องมีการประเมินผลความพึงพอใจ  ทั้งนี้เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  องค์การบริหาร        ส่วนตำบลจึงมีการดำเนินการประเมินความพึงพอใจ  ดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (แบบสอบถาม 140 ฉบับ)

	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการโครงการ/กิจกรรม
	(40) 28.57%
	(99) 70.72%
	(1) 0.71%

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	(49) 35.00% 
	(90) 64.29%
	(1) 0.71%

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	(40) 28.57%
	(100)71.43%
	(-) 0.00%

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	(28) 20.00%
	(105)75.00%
	(7) 5.00%

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	(20) 14.29%
	(105)75.00%
	(15) 10.71%

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	(35) 25%
	(100)71.43%
	(5) 3.57%

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	(45) 32.14%
	(90) 64.29%
	(5) 3.57%

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	(30) 21.43%
	(106) 75.71
	(4) 2.86

	ภาพรวม
	25.63%
	70.98%
	3.39%


แบบประเมิน...
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จากแบบประเมินแบบความพึงพอใจของประชาชนตำบลช่องไม้แก้ว จำนวน 140 กลุ่มตัวอย่าง  ได้ผลการสอบถามดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่  1  จำนวนประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม  จำแนกตามเพศ
	เพศ
	จำนวน (คน)
	ร้อยละ

	ชาย
	49
	35.00

	หญิง
	91
	65.00

	รวม
	140
	100.00


   จากตารางที่ 1 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงเป็นร้อยละ 65.00 และเพศชายร้อยละ 35.00
ตารางที่  2 จำนวนประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม  จำแนกตามอายุ

	อายุ
	จำนวน (คน)
	ร้อยละ

	ต่ำกว่า 20 ปี
	4
	2.86

	20 - 30 ปี
	23
	16.43

	31 - 40 ปี
	35
	25.00

	41 - 50 ปี
	40
	28.57

	51 - 60 ปี
	29
	20.71

	มากกว่า 60 ปี
	9
	6.43

	รวม
	140
	100.00



จากตารางที่ 2  พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  41 – 50  ปี คิดเป็นร้อยละ  28.57รองลงมาอายุระหว่าง 31 - 40  ปี คิดเป็นร้อยละ  25.00  อายุระหว่าง 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ  20.71  อายุระหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ  16.43  อายุมากกว่า 60 ปีคิดเป็นร้อยละ  6.43 และอายุต่ำกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.86 ตามลำดับ
ตารางที่  3  จำนวนประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม  จำแนกตามระดับการศึกษา
	ระดับการศึกษา
	จำนวน (คน)
	ร้อยละ

	ประถมศึกษา
	69
	49.28

	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
	56
	40.00

	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
	6
	4.29

	ปริญญาตรี
	9
	6.43

	สูงกว่าปริญญาตรี
	-
	0.00

	อื่น ๆ
	-
	0.00

	รวม
	140
	100.00


จากตารางที่  3  พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาคิดเป็นร้อย49.28  รองลงมาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ  40 ระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ  6.43  ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าระดับคิดเป็นร้อยละ  4.29  ตามลำดับ
/ตาราง...
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ตารางที่  4  จำนวนประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม  จำแนกตามอาชีพหลัก
	อาชีพหลัก
	จำนวน (คน)
	ร้อยละ

	รับราชการ
	1
	0.71

	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
	-
	0.00

	ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
	20
	14.29

	รับจ้าง
	18
	12.86

	นักเรียน นักศึกษา
	7
	5.00

	เกษตรกร
	94
	67.14

	อื่น ๆ
	-
	0.00

	รวม
	140
	100



จากตารางที่  4  พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 67.14  รองลงมาอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ  14.29  อาชีพรับจ้างคิดเป็นร้อยละ  12.86  และอาชีพนักเรียน นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ  5.00  อาชีพรับราชการคิดเป็นร้อยละ  0.71  ตามลำดับ
ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่  1     ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.90

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.90

	4)  มีการายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
	8.20

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.40

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.50

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	7.90

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.60

	ภาพรวม
	8.30


/ยุทธศาสตร์...
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ยุทธศาสตร์ที่  2   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.10

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
	8.10

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	4)  มีการายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
	8.50

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.20

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.00

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	7.50

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.50

	ภาพรวม
	7.98


ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	7.00

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
	7.00

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.20

	4)  มีการายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
	8.00

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.90

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8.30

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.50

	ภาพรวม
	7.98


ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	7.20

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
	7.00

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.90

	4)  มีการายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
	7.20

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.40

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.50

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	7.30

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	ภาพรวม
	7.56
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ยุทธศาสตร์ที่ 5   ด้านการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	7.00

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
	7.00

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.20

	4)  มีการายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
	8.00

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.90

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8.30

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.50

	ภาพรวม
	7.98


ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  (ไม่มีการดำเนินการโครงการในยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ)

	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	-

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
	-

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	-

	4)  มีการายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
	-

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	-

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	-

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	-

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	-

	ภาพรวม
	-


สรุป...


สรุปคะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วในแต่ละยุทธศาสตร์จากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน  140 คน  สรุปได้ดังนี้

ตารางคะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานจำแนกตามรายยุทธศาสตร์
	ความพึงพอใจ
	คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

	
	ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	ด้านการเมือง  การบริหารและการบริการประชาชน
	ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
	คะแนนเฉลี่ย
	
	

	1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
	8.90
	8.10
	7.00
	7.20
	7.00

	-

	7.44
	
	

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.00
	8.10
	7.00
	7.00
	7.00
	-
	7.42
	
	

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.90
	8.00
	8.20
	7.90
	8.20
	-
	8.04
	
	

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	8.20
	8.50
	8.00
	7.20
	8.00
	-
	7.98
	
	

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.40
	8.20
	8.00
	8.40
	8.00
	-
	8.20
	
	

	6)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.50
	7.00
	8.90
	7.50
	8.90
	-
	8.16
	
	

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	7.90
	7.50
	8.30
	7.30
	8.30
	-
	8.86
	
	

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.60
	8.50
	8.50
	8.00
	8.50
	-
	8.42
	
	

	คะแนนเฉลี่ย
	8.30
	7.98
	7.98
	7.56
	7.98
	-
	7.96
	
	


ส่วนที่  ๗
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


(๑)  ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4)
จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  สามารถสรุปได้  ดังนี้


๑)  องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2559  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)        พ.ศ.2561 


๒)  องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินงานได้เกินร้อยละ  50 ของแผน ดังนี้


ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
(  โครงการที่บรรจุในแผน  
จำนวน  116  โครงการ



(  สามารถดำเนินการได้    
จำนวน    60  โครงการ   



(  คิดเป็นร้อยละ  51.73
 (๒)  ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (2561 – 2564)


จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) ปีงบประมาณ    พ.ศ.๒๕61 ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  สามารถสรุปได้  ดังนี้


๑)  องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61– ๒๕๖4)  เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2559  และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง    ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2561


๒)  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วสามารถดำเนินงานได้ในอัตราร้อยละ 51.73 ดังนี้

	การดำเนินงาน
	แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
๒๕61
	แผนการดำเนินงาน
๒๕61
	ข้อ
บัญญัติ
2561
	ดำเนิน
การ
ได้จริง

	จำนวนโครงการ
	116
	63
	32
	60

	ร้อยละ
	100
	54.31
	27.59
	51.73
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การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลขอแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหาร    ส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์         และประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61  ในภาพรวมพบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน         ระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ 70.98  องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการได้ 116  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  100.00  สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61  จำนวน           60 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 51.73  จากงบประมาณรายจ่ายที่อนุมัติงบประมาณแล้ว  ยังเหลือโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน 56  โครงการ 
(๑)  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  7.90  คะแนน  

(  ระดับพอใจ  (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
- พอใจสูงสุด  8.30  คะแนน  (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต)

- พอใจต่ำสุด  7.98  คะแนน  (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน            
  และด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   มีคะแนนเท่ากัน)

(  ระดับพอใจ  (ตามประเด็นการพัฒนา) 
- พอใจสูงสุด  8.53 คะแนน  (ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม)
- พอใจต่ำสุด  7.90 คะแนน (ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
   ประชาชนในท้องถิ่น)
(๒)  การเปลี่ยนแปลงตามตัวชี้วัดที่เลือก  พบว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วไม่ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม  จำนวน  56 โครงการ  ดังนี้
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	จำนวนโครงการ

	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
	จำนวน    24  โครงการ  

	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	จำนวน    14  โครงการ  

	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	จำนวน      8  โครงการ  

	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	จำนวน      2  โครงการ  

	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
	จำนวน      2  โครงการ  

	๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
	จำนวน      6   โครงการ  


/(3)การวิเคราะห์…
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 (3)  ข้อเสนอแนะ
จากผลการประเมินความพึงพอใจ  คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  มีข้อเสนอแนะต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  ดังนี้
1. ควรนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมรวมถึงการจัดสรรงบประมาณในแหล่งงบประมาณอื่นๆ

2.  โครงการใดที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้สมควรยกเลิกหรือไม่บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เพื่อผลการดำเนินการประจำปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

3.  ไม่ควรมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาฯ  ยกเว้นมีกรณีจำเป็นเร่งด่วน
4. ควรจัดหางบประมาณจากแหล่งอื่น อาทิ งบพัฒนาจังหวัด, องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร            เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ภาคผนวก

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)

	
	งบปกติ
	เงินสะสม

	1.  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
    1.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน
           1.  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล     ปีใหม่และสงกรานต์
           2.  โครงการฝึกทบทวน  อปพร.

    1.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์     
           1.  โครงการวันผู้สูงอายุตำบลช่องไม้แก้ว                                      

    1.3  แผนงานสร้างความเมแข็งของชุมชน
           1.  โครงการแข่งขันกีฬาช่องไม้แก้วเกมส์  ครั้งที่  18  ประจำปี  2561
    1.4  แผนงานงบกลาง  
            1.  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
            2.  เบี้ยยังชีพผู้พิการ
            3.  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	42,000.00
55,474.00
54,550.00
449,582.72
            6,191,200.00
884,800.00
30,000.00
	-
-

                           -
-
-
-

	   รวม
	7,707,606.72
	-

	2.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     2.1  แผนงานเคหะและชุมชน
           1.  โครงการบูรณะผิวถนนแคปซีลเป็นถนน  คสล.      สายคลองโชน  1  บ้านคลองโชน  หมู่ที่  3 
           2.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  สายยูงทอง 1         บ้านเขาวงกรด  หมู่ที่  4
           3.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  สายทาง               ซอยประสานมิตร  บ้านทอนอม  หมู่ที่  6  
          4.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  สายพร้อมพัฒนา    บ้านเขาขวาง  หมู่ที่  1
          5.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  สายเกาะยูง           บ้านเขาหมาแหงน  หมู่ที่  2  
          6.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก             สายคลองโชน  1  บ้านคลองโชน  หมู่ที  3
     2.2  แผนงานงบกลาง
           1.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  ซอยพรมจรรย์        บ้านคลองโชน  หมู่ที่  3  
           2.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  ซอยเกาะยูง            บ้านเขาหมาแหงน  หมู่ที่  2 
           3.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  สายวังทอง – แจ่มแจ้ง  บ้านวังปลา  หมู่ที่  5

	1,269,000.00
-
-
-
-
-

20,900.00
48,800.00
23,000.00
	-
818,000.00
490,100.00
460,000.00
498,000.00

485,000.00
-
-
-



	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)

	
	งบปกติ
	เงินสะสม

	     2.2  แผนงานงบกลาง
            4.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายวังปลา – ห้วยไทร  หมู่ที่  7     

            5.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายห้วยใหญ่  3    บ้านห้วยใหญ่  หมู่ที่  8
            6.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายห้วยใหญ่  4 – แพรกซ้าย  บ้านห้วยใหญ่  หมู่ที่  8
            7.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายภูเงิน บ้านห้วยไทรหมู่ที่  7
	98,500.00
89,500.00
40,700.00
62,700.00
	-
-
-
-

	รวม
	1,653,100.00
	2,751,000.00

	3.  ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
     3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
            1.  โครงการวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2561
            2.  โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา  ร.10
     3.2  แผนงานการศึกษา
            1.  อาหารเสริม  (นม)
            2.  อาหารกลางวัน 
            3.  โครงการแข่งขันกีฬา  เสริมสร้างพัฒนาการ        สานสัมพันธ์ครอบครัว
            4.  โครงการร่วมแรง  แปรงสี  สร้างลานกิจกรรม  BBL

            5.  โครงการรู้รักษ์พืชผักสวนครัว
            6.  โครงการวันเด็กแห่งชาติ
            7.  โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
            8.  โครงการก่อสร้างบ่อทราย  เสริมสร้างจินตนาการ
     3.3  แผนงานศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ
            1.  โครงการแห่เทียนพรรษา
            2.  โครงการประเพณีลอยกระทง  ประจำปี  2560
	22,010.00
23,123.60

493,365.36

1,435,000.00
19,975.00
9,000.00
7,000.00
81,392.00
4,000.00
5,355.00
25,690.00
194,900.00
	-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



	รวม
	2,320,810.96
	-

	4.  ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
     4.1  แผนงานการเกษตร
            1.  โครงการป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
	8,350.00
	-

	รวม
	8,350.00
	-

	5.  ด้านการเมือง  การบริหาร  บริการประชาชน
     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
           1.  จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
           2.  ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน  อบต.ช่องไม้แก้ว
           3.  จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/ติดตามประเมินผลแผนฯ
           4.  สนับสนุนการจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน
ตามหลักธรรมาภิบาล
	1,000.00
25,000.00
-ไม่ใช้งบ-
-ไม่ใช้งบ-

	-
-
-
-




	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)

	
	งบปกติ
	เงินสะสม

	           5.  ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ/ปรับปรุงการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล          
6. โครงการสำรวจและออกบริการจัดเก็บภาษี         
นอกสถานที่
	-ไม่ใช้งบ-
-ไม่ใช้งบ-

	-
-

	รวม
	26,000.00
	-

	รวมทั้งสิ้น
	11,715,867.68
	2,751,000.00


สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561
รายการครุภัณฑ์  
	โครงการ/กิจกรรมการ
	งบประมาณ

	1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
    สำนักงานปลัด
1. เครื่องขายเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด  
2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมลผล แบบที่  1
จำนวน  2  เครื่อง
3. เครื่องพิมพ์  Multifunction สี  จำนวน  1  เครื่อง
4. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2  เครื่อง
5. พัดลมติดผนัง  ขนาด  18  นิ้ว  จำนวน  1  ตัว  และแบบตั้งพื้น  ขนาด  18  นิ้ว  จำนวน  3  ตัว
กองคลัง
     1.  โต๊ะชนิดพับเก็บได้  จำนวน  1  ตัว 
     2.  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  สำหรับงานประมวลผล  จำนวน  1  เครื่อง
     3.  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  Fultifunction           ชนิดเลเซอร์  จำนวน  1  เครื่อง  
2.  แผนงานเคหะและชุมชน
    1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2  จำนวน  1  เครื่อง
    2.  โคมไฟฟ้าแบบหลังเต่า  จำนวน  64  โคม
3.  แผนงานการศึกษา
    1.  เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วนชนิดแขวน    ขนาดไม่ต่ำกว่า  18,000  บีทียู  จำนวน  1  เครื่อง
    2.  เครื่องกรองน้ำ  จำนวน  1  เครื่อง
    3.  ตู้เย็น  ขนาด  9  คิวบิกฟุต  จำนวน  1  เครื่อง
    4.  เครื่องพิมพ์   Multifunction  ชนิดเลเซอร์        หรือชนิด  LED  จำนวน  1  เครื่อง
	38,900.00
19,480.00
15,900.00
5,600.00
4,400.00
2,990.00
18,990.00

17,000.00
29,700.00
108,800.00
21,990.00
17,090.00
10,990.00
17,000.00

	รวม
	328,830.00


คำนำ








สารบัญ




















แบบที่  1  แบบกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น





แบบที่ 2  แบบติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



































แบบที่ 3  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น





แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม






































