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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ  งานนโยบายและแผน  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว โทร.๐-๗๗63-๐๒95                      
[image: image2.emf]ที่   ชพ 75201/
วันที่       ธันวาคม   2561            

เรื่อง   การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561           
เรียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
1.เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง  


ผู้บริหารท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รวมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ขั้นตอนการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  ดังนี้

1.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี  2561 เมื่อวันจันทร์  ที่ 17  ธันวาคม  2561
2.คณะกรรมการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดประชุมเพื่อจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี  2561 เมื่อวันศุกร์ ที่ 21  ธันวาคม  2561
2.ระเบียบ/กฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 ข้อ 13  (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”
/ข้อเสนอ...
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3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา


จากรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี  2561  พบว่า
(๑)  ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61– ๒๕๖4)
จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  สามารถสรุปได้  ดังนี้


๑)  องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2559          และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)         พ.ศ.2561 


๒)  องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินงานได้เกินร้อยละ  50 ของแผน ดังนี้


ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
(  โครงการที่บรรจุในแผน  
จำนวน  116  โครงการ



(  สามารถดำเนินการได้    
จำนวน    60  โครงการ   



(  คิดเป็นร้อยละ  51.73
 (๒)  ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (2561 – 2564)


จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) ปีงบประมาณ       พ.ศ.๒๕61   ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว   สามารถสรุปได้ดังนี้


๑)  องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61– ๒๕๖4)  เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2559  และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2561


๒)  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วสามารถดำเนินงานได้ในอัตราร้อยละ 51.73 ดังนี้

	การดำเนินงาน
	แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
๒๕61
	แผนการดำเนินงาน
๒๕61
	ข้อ
บัญญัติ
2561
	ดำเนิน
การ
ได้จริง

	จำนวนโครงการ
	116
	63
	32
	60

	ร้อยละ
	100
	54.31
	27.59
	51.73


การประเมิน...
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การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลขอแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหาร    ส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์         และประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61  ในภาพรวมพบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ 70.98  องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการได้ 116  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  100.00  สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61  จำนวน  60 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 51.73  จากงบประมาณรายจ่ายที่อนุมัติงบประมาณแล้ว  ยังเหลือโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน            56  โครงการ 
(๑)  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  7.90  คะแนน  

(  ระดับพอใจ  (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
- พอใจสูงสุด  8.30  คะแนน  (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต)

- พอใจต่ำสุด  7.98  คะแนน  (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน            
  และด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   มีคะแนนเท่ากัน)

(  ระดับพอใจ  (ตามประเด็นการพัฒนา) 
- พอใจสูงสุด  8.53 คะแนน  (ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/
  กิจกรรม)
- พอใจต่ำสุด  7.90 คะแนน (ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
  ประชาชนในท้องถิ่น)
(๒)  การเปลี่ยนแปลงตามตัวชี้วัดที่เลือก  พบว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วไม่ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม  จำนวน  56 โครงการ  ดังนี้
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	จำนวนโครงการ

	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
	จำนวน    24  โครงการ  

	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	จำนวน    14  โครงการ  

	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	จำนวน      8  โครงการ  

	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	จำนวน      2  โครงการ  

	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
	จำนวน      2  โครงการ  

	๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
	จำนวน      6   โครงการ  


(3)ข้อเสนอแนะ…
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 (3)  ข้อเสนอแนะ
จากผลการประเมินความพึงพอใจ  คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  มีข้อเสนอแนะต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  ดังนี้
1. ควรนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมรวมถึงการจัดสรรงบประมาณในแหล่งงบประมาณอื่นๆ

2.  โครงการใดที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้สมควรยกเลิกหรือไม่บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เพื่อผลการดำเนินการประจำปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

3.  ไม่ควรมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาฯ  ยกเว้นมีกรณีจำเป็นเร่งด่วน
4. ควรจัดหางบประมาณจากแหล่งอื่น อาทิ งบพัฒนาจังหวัด, องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร            เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และพิจารณาดำเนินการต่อไป  

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(นายวีระศักดิ์  สวัสดิ์วงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ  งานนโยบายและแผน  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว โทร.๐-๗๗63-๐๒95                      
ที่   ชพ 75201/
วันที่       พฤษภาคม   2561            

เรื่อง   การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561           ครั้งที่  1/2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม   พ.ศ.2560  ถึง  มีนาคม  พ.ศ.2561)  
เรียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
1.เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง  


ผู้บริหารท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รวมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ขั้นตอนการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผน  ครั้งที่  1/2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม  พ.ศ.2560  ถึง  มีนาคม  พ.ศ.2561)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  ดังนี้

1.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี  2561  ครั้งที่ 1/2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม  พ.ศ.2560  ถึง  มีนาคม  พ.ศ.2561)   เมื่อวันพุธ  ที่  18  เมษายน  2561
2.คณะกรรมการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดประชุมเพื่อจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี  2560 ครั้งที่ 1/2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม  พ.ศ.2559  ถึง  มีนาคม  พ.ศ.2560)  เมื่อวันศุกร์ ที่  27  เมษายน  2561
2.ระเบียบ/กฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 ข้อ 13  (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”
/ข้อเสนอ...
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3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา


จากรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี  2561  ครั้งที่ 1/2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม  พ.ศ.2560  ถึง  มีนาคม  พ.ศ.2561)  พบว่า
(๑)  ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
      (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4)
จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องไม้แก้ว  สามารถสรุปได้  ดังนี้



๑)  องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          พ.ศ.๒๕๔๘  




๒)  องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินงานได้ไม่ถึงร้อยละ  ๕๐  ของแผน แต่เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ดังนี้


ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม  2560 –  เดือนมีนาคม 
2561)  
(  โครงการที่บรรจุในแผน  
จำนวน  92  โครงการ



(  สามารถดำเนินการได้    
จำนวน  11  โครงการ   



(  คิดเป็นร้อยละ  11.96
 


(๒)  ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (2561 – 2564)



จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) ระยะเวลา       6  เดือน  (เดือนตุลาคม  2561 – เดือนมีนาคม  2561) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ขององค์การบริหาร     ส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  สามารถสรุปได้  ดังนี้



๑)  องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4)  เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  




๒)  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วสามารถดำเนินงานได้ในอัตราร้อยละ 11.96 ดังนี้

	การดำเนินงาน
	แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
๒๕61
	แผนการดำเนินงาน
๒๕61
	ข้อ
บัญญัติ
2561
	ดำเนิน
การ
ได้จริง

	จำนวนโครงการ
	92
	42
	32
	11

	ร้อยละ
	-
	45.65
	34.78
	11.96


/การประเมิน...
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การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลขอแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์         และประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61  ในภาพรวมพบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 70.98 องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการได้ 42  โครงการ คิดเป็น ร้อยละ  45.65  สามารถดำเนินการได้  ระยะเวลา 6 เดือน  (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม  2561) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61  จำนวน 11 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 11.90 จากงบประมาณรายจ่ายที่อนุมัติงบประมาณแล้วยังเหลือโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน 31  โครงการ 
(๑)  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  7.90  คะแนน  

(  ระดับพอใจ  (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
- พอใจสูงสุด  8.30  คะแนน  (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต)

- พอใจต่ำสุด  7.98  คะแนน  (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน            
  และด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   มีคะแนนเท่ากัน)

(  ระดับพอใจ  (ตามประเด็นการพัฒนา) 
- พอใจสูงสุด  8.53 คะแนน  (ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม)
- พอใจต่ำสุด  7.90 คะแนน (ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
   ประชาชนในท้องถิ่น)
(๒)  การเปลี่ยนแปลงตามตัวชี้วัดที่เลือก  พบว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วไม่ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม  จำนวน  71 โครงการ  ดังนี้
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	จำนวนโครงการ

	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
	จำนวน    26  โครงการ  

	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	จำนวน    13  โครงการ  

	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	จำนวน    14  โครงการ  

	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	จำนวน      6  โครงการ  

	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
	จำนวน      6  โครงการ  

	๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
	จำนวน      6   โครงการ  


/(3) ข้อเสนอแนะ...
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(3)  ข้อเสนอแนะ
จากผลการประเมินความพึงพอใจ  คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  มีข้อเสนอแนะต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  ดังนี้
1. ควรนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมรวมถึงการจัดสรรงบประมาณในแหล่งงบประมาณอื่นๆ


2.  โครงการใดที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้สมควรยกเลิกหรือไม่บรรจุโครงการ  ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เพื่อผลการดำเนินการประจำปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น


3.  ไม่ควรมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาฯ  ยกเว้นมีกรณีจำเป็นเร่งด่วน
4. ควรจัดหางบประมาณจากแหล่งอื่น อาทิ งบพัฒนาจังหวัด, องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร       
เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และพิจารณาดำเนินการต่อไป  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(นายวีระศักดิ์  สวัสดิ์วงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
