(ร่าง)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ครั้งที่ 2/2560
(ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2560 ถึง  กันยายน  พ.ศ.2560)
[image: image1.png]



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
อำเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ครั้งที่ 1/2560
(ระหว่างเดือนตุลาคม  พ.ศ.2559  ถึง  เดือนกันยายน  พ.ศ.2560)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
อำเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุม



ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559 ข้อ 13  ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี


ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร   ส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนเมษายน 2560 – เดือนกันยายน 2560)ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วทราบ           ซึ่งคณะกรรมการฯหวังว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง    ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
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ส่วนที่  1
บทนำ
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในหมู่บ้าน  จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 
ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559         ได้กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน  เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร                      ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม        หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน 

๑.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ         
ที่ดำเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน  เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม              การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

๒.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน    ได้หลายแนวทาง  ดังนี้ 

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ 
2.2  ติดตาม...

-2-
๒.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน      ของส่วนต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่ 
๒.๓  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด      ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 

๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

๓.๑  เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

๓.๒  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

๓.๓  เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 

๓.๔  เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป 

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๔.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้
๑.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  ดังนี้
 

(๑)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ดังนี้

 

(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ส่วนที่  2
แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  แผนระดับชาติ (national plan)  และนโยบายของรัฐบาล
๑.  นโยบายของรัฐบาล
    นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่งดำเนินการในปีแรก  ๑๓  เรื่อง คือ
๑)  นโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย  ด้วยการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัครสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  พร้อมสนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อแนวทางปรองดองแห่งชาติ  ทำงานอย่างอิสระ  ได้รับความร่วมมือทุกฝ่ายอย่างเต็มที่  โดยเฉพาะการตรวจสอบความรุนแรงทางการเมือง  การละเมิดสิทธิมนุษยชน  การสูญเสียชีวิต บาดเจ็บในช่วงการชุมนุมทางการเมืองระหว่างเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓
๒)  เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติดปราบปรามผู้มีอิทธิพลอบายมุขและสิ่งยั่วยุเยาวชน
๓)  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐอย่างจริงจัง 

๔)  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ  เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ำมัน    เช่น การยกเลิกการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนน้ำมันเป็นการชั่วคราว  การดูแลราคาสินค้าอุปโภค บริโภคและราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
๕)  เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน บนพื้นฐานสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเร่งแก้ปัญหากระทบกระทั่งตามแนวพรมแดนผ่านกระบวนการทางการทูต
๖)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว โดยประกาศให้ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕  เป็นปี  "มหัศจรรย์ไทยแลนด์"
๗)  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน  เช่น  การเพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่งละ  ๑  ล้านบาท  การจัดตั้งกองทุนสตรี  โดยมีวงเงินเฉลี่ย  ๑๐๐  ล้านบาท  จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ในวงเงิน  ๑,๐๐๐  ล้านบาท  ต่อสถาบันการศึกษาของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย  จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงานสำหรับผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติที่ใช้จริงต่อเดือน  ปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุเป็นสวัสดิการของรัฐ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายยังชีพของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุที่มีอายุ  ๖๐ - ๖๙  ปี                    จะได้รับ  ๖๐๐  บาท  อายุ  ๗๐ - ๗๙  ปี  ได้รับ  ๗๐๐  บาท  อายุ ๘๐ - ๘๙  ได้รับ  ๘๐๐  บาท  และอายุ  ๙๐  ปี  ขึ้นไป ได้รับเงินเดือน  ๑,๐๐๐  บาท

ขณะเดียวกัน จัดให้มีการพักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่ต่ำ กว่า ๕  แสนบาท อย่างน้อย  ๓  ปี มีการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ผู้ที่เป็นหนี้เกิน  ๕  แสนบาท แต่ไม่เกิน  ๑  ล้านบาท  รวมทั้งจัดทำแผนฟื้นฟูอาชีพและปรับโครงสร้างการผลิตอย่างครบวงจร
๘)  ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุน โดยดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพเป็นไปตามกลไกของตลาดโลกและสร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อเกษตรกร นำระบบจำนำสินค้าเกษตรมาใช้ในการสร้างความมั่นคงด้านรายได้  เพื่อจัดทำระบบบัตรเครดิตสำหรับเกษตรกร พร้อมผลักดันราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญให้รายได้สูง  โดยใช้วิธีบริหารจัดการทางการตลาดและกลไกตลาดซื้อขายล่วงหน้า
9) เพิ่มประสิทธิ...
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๙)  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืน          โดยสนับสนุนให้ชุมชนวิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่ เพื่อยกระดับ  เพื่อยกระดับมาตรฐานราคาสินค้าและบริหาร การเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้มีศูนย์กระจายและแสดงสินค้าถาวรในภูมิภาคและในเมืองท่องเที่ยวหลักที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว การส่งออก
๑๐)  พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  ปรับปรุงโครงการ  ๓๐  บาทรักษาทุกโรค
๑๑)  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แทบเล็ตให้แก่นักเรียน  โดยเริ่มดำเนินการในโรงเรียนนำร่องระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  รวมทั้งจัดทำระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในที่สาธารณะและสถานศึกษาที่เหมาะสม
๑๒)  เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่    เพื่อวางกลไกการใช้อำนาจอธิปไตยบนหลักนิติรัฐ  นิติธรรม  องค์กรที่ใช้อำนาจรัฐทั้งหลายมีความรับผิดชอบที่ยึดโยงกับระบบและพร้อมรับการตรวจสอบ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านการออกเสียงประชาชน
๑๓)  เร่งนำสันติสุขกลับมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยระดมทรัพยากรและปรับปรุง  บูรณาการการบริหารจัดการทั้งปวงตามแนวพระราชดำริพระราชทาน  เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา  ให้สอดคล้องกับความหลากหลายของศาสนาและอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ในการบังคับใช้กฎหมาย  พร้อมอำนวยความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมทั่วถึง
๒.  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
     ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑  ด้าน  ดังนี้
๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ
๓)  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
๖)  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๓.  ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  
     มีทั้งหมด  ๑๒  ประการ  ดังนี้

๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6) มีศีลธรรม...
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๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ทำ  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๐) รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม   โดยภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส  มีความละอาย  เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
๑๒) คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
๔.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น  รวมทั้งจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  ทั้งนี้  เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้


นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก 





นโยบายที่  ๒  นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ






นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ 






นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 






นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 



นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 



นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๕.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)  
   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทำขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพื่อร่วมกัน               วางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการทำงานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการจัดทำงบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทำงานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย    ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดำเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒     เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ทำเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดำเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยมี รายละเอียดดังนี้  
วิสัยทัศน์... 
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วิสัยทัศน์  :  “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”  

หลักการของยุทธศาสตร์ :  “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”   

วัตถุประสงค์ :   ๑. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่    

๒. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)    

๓. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)    

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  :  
๑. การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม   

๒. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่    

๓. การลดรายจ่าย    

๔. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน   

ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดำเนินการ คือ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดำเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก     ๒๐ แนวทางการดำเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการดำเนินการ  

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการดำเนินการ
6.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร (พ.ศ.2560 – 2562)


ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน



แนวทางที่  1  แนวทางการคมนาคมและการขนส่ง



แนวทางที่  2  แนวทางการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ



แนวทางที่  3  แนวทางการผังเมืองและการควบคุมอาคาร 


ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต



แนวทางที่  1  แนวทางการส่งเสริมอาชีพ  เน้นกลุ่มแรงงานนอกระบบและกลุ่มที่ไม่มีงานทำ



แนวทางที่  2  แนวทางสวัสดิการสังคม




-  การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  เบี้ยยังชีพ  สุขอนามัย  และสภาพแวดล้อม




-  การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการ  สุขอนามัย  และสภาพแวดล้อม




-  การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน อาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน




-  การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากจน  ให้มีที่อยู่อาศัย




-  งานสิทธิมนุษยชน  การรักษาสิทธิ์ที่ประชาชนควรได้รับอย่างเท่าเทียมกัน



แนวทางที่  3  แนวทางการศึกษา  ทั้งในระบบและนอกระบบ  โดยการส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและการศึกษาตามอัธยาศัย



แนวทางที่  4  แนวทางการสาธารณสุข  การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน
ยุทธศาสตร์...
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ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย



แนวทางที่  1  แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย  พัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง  จัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน  ตลอดจนสร้างเครือข่ายความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาค  



แนวทางที่  2  แนวทางการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม  ประนอมข้อพิพาทและช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย



แนวทางที่ 3  แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อลดความสูญเสียจากสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น




-  ส่งเสริมความรู้ในการจัดการสาธารณภัย




-  ซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย




-  จัดหาสถานที่  และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย



แนวทางที่  4  แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย  สำรวจจุดที่เกิดเหตุร้าย  ภัยจากกลุ่มมิจฉาชีพและหามาตรการป้องกัน



แนวทางที่  5  แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  มาตรการในการป้องกันปัญหา  โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด


ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว



แนวทางที่  1  แนวทางการส่งเสริมการลงทุน



แนวทางที่  2  แนวทางการส่งเสริมการเกษตร



แนวทางที่  3  แนวทางการพาณิชยกรรม



แนวทางที่  4  แนวทางด้านการท่องเที่ยว


ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



แนวทางที่  1  แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   คุ้มครองดูแลบำรุงรักษาป่าและน้ำ           แบบบูรณาการ


ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น



แนวทางที่  1  แนวทางการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น



แนวทางที่  2  แนวทางการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  และรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น



แนวทางที่  3  แนวทางการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง รักษาโบราณสถาน  โบราณวัตถุในพื้นที่


ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ



แนวทางที่  1  แนวทางการป้องกัน  และปราบปรามการทุจริต  ประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง

-  เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม

-  สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน

-  รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต



แนวทางที่  2  แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


แนวทางที่ 1  แนวทางพัฒนากลุ่ม  อปท.  ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน


แนวทางที่ 2  แนวทางส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม


แนวทางที่ 3  แนวทางส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุน


แนวทางที่ 4  แนวทางส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว


แนวทางที่ 5  แนวทางส่งเสริมด้านการศึกษา
แนวทาง...
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แนวทางที่ 6  แนวทางส่งเสริมด้านสาธารณสุข


แนวทางที่ 7  แนวทางส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม


แนวทางที่ 8  แนวทางส่งเสริมด้านอัตลักษณ์
7.  การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  

1.  นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร   การพัฒนาการเมืองการบริหาร  เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550  ที่ได้ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น  ในการกำหนดนโยบาย  การบริหาร  การเงิน  การคลัง  การบริหารงานบุคคล  ดังนั้นจึงมีคามจำเป็นที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่เพิ่มขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตลอดจนการเสริมสร้างจิตสำนึกของพนักงาน  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างในการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจ  ดังนี้


(1.1)  พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล  ที่มีหลักการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี  มีมาตรบานด้วยการส่งเสริม  สร้างความร่วมมือ  ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  สร้างกระบวนการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันเป็นสำคัญของ        ตำบลช่องไม้แก้วพร้อมทั้งเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน สร้างความสะดวก  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและมีจิตสำนึกในการให้บริการ 
เพื่อรับรองการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน


(1.2)  ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคระกรรมการชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ  โดยชุมชนและเพื่อชุมชน  รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  เพื่อพัฒนายกระดับการขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่  ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน


(1.3)  ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงานทั้งภาครัฐ  องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่และพื้นที่อื่น ๆ  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงภาคเอกชน  องค์กรพัฒนาเอกชน


(1.4)  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้ให้มีความทั่วถึง เป็นธรรม รับฟังความคิดเห็น จากประชาชนตามครรลองระบบประชาธิปไตย  ตั้งแต่เริ่มกระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมตรวจสอบ  โปร่งใสและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ


2.  นโยบายด้านการพัฒนาสังคม  พัฒนาศักยภาพของประชาชนในตำบล  ทั้งในด้านการศึกษา  สาธารณสุข  และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ดังนี้


(2.1)  รณรงค์ร่วมส่งเสริมกระบวนการสร้างคุณธรรมจริยธรรม การสร้างวินัยและจิตสาธารณะ    ของคนในชุมชน


(2.2)  ส่งเสริม  สนับสนุน  อำนวยความสะดวกแก่การดำเนินงานด้านสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถพึ่งตนเองได้  รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือและได้รับการบริหารอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม


(2.3)  ป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  เอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมกันป้องกันและแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิด  เสริมสร้างความเข้มแข็ง  ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สถาบันครอบครัว
(2.4)ส่งเสริม...
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(2.4)  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางการสร้างสุขภาวะแบบองค์กรรวม  และการสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข  มีความเป็นชุมชนน่าอยู่  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นทุกเวลา

3.  นโยบายการพัฒนาการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการปฏิรูปการศึกษาเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552   เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้  อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้  ให้ประชาชนทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเที่ยวกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต  และมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้และนำพาท้องถิ่นให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม  โดยยึดหลักสร้างชาติ  สร้างคนและสร้างงาน  ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  ดังนี้

(3.1)  สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน  เน้นคุณภาพ  ประสิทธิภาพและความเที่ยงธรรมในการบริการจัดการศึกษาทุกประเภท

(3.2)  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาที่ทันสมัย  ทันโลก  ทันเหตุการณ์

(3.3)  สนับสนุน  ส่งเสริมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม  ศิลปวัตถุและโบราณสถานให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชนในพื้นที่

4.  นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพ  ตามแนวของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ  ช่วยรณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสุขอนายมัย  เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพดังนี้


(4.1)  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่สมบูรณ์  แข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี  การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน  โดยประชาชน  เพื่อประชาชน


(4.2)  ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนและการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน  ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  เป็นธรรม


(4.3)  สนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  ที่อันตราย   ต่อคนและสัตว์  โดยการสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุมดูแลรักษาอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง


(4.4)  ส่งเสริมสนับสนุนงานสุขภาพอนามัย  และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชนโดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อสม.)


(4.5)  ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

5.  นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ  ในสภาวการณ์ปัจจุบัน  ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ  การส่งเสริม  การพัฒนาทางเศรษฐกิจภายใน  ท้องถิ่นเป็นการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  ดังนี้


(5.1)  สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง  ยั่งยืน  พัฒนาอาชีพที่เหมาะกับสภาวะแวดล้อมของท้องถิ่นและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน  ขยายเครือข่าย  โดยจัดหาแหล่งรองรับสินค้าหรือตลาดส่งออกสินค้าของกลุ่มอาชีพ


(5.2)  สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร  กระบวนการเรียนรู้ภาคเกษตร  อุตสาหกรรมการเกษตร  ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยการใช้เกษตรอินทรีย์


(5.3)  สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน  ส่งเสริมสนับสนุนขยายเครือข่าย  เพิ่มศักยภาพ        ผู้มีประสบการณ์ในพื้นที่
(5.4)ส่งเสริม...
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(5.4)  ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

6.  นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนาโครงสร้างและสภาพแวดล้อมของตำบล  เพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเป็นการวางรากฐานการพัฒนายั่งยืน  โดยมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางในการบริการดังนี้

(6.1)  พัฒนาระบบก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆ  การขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกพื้นที่  ประชาชนมีไฟฟ้าในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม

(6.2)  เสริมสร้างมาตรการในการป้องกัน  และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน  ให้มีการบำรุงทางระบายน้ำ  รวมถึงระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาท่วมขังอย่างเป็นระบบ

(6.3)  ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำ  เพื่อการเกษตร  และน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภค  และพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม  ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และจัดหาแหล่งน้ำใหม่ตามความเหมาะสม เช่น อาคารอัดน้ำ ฝายน้ำล้น  ประปาหมู่บ้าน  สระเก็บน้ำ  เป็นต้น

(6.4)  พัฒนาส่งเสริมเส้นทางคมนาคม  ก่อสร้างปรับปรุง  ซ่อมแซมบำรุงรักษา  ถนน  สะพาน      และพัฒนาให้เป็นถนนปลอดฝุ่น  ให้ทั่วถึงอย่างเป็นธรรม

(6.5)  พัฒนาส่งเสริมโทรคมนาคม  จัดให้มีโทรศัพท์  และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เพื่อให้รับทราบข่าวสารได้ทันเหตุการณ์
7.  นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการดำรงชีวิตเพื่ออำนวยต่อความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา  เพื่อยกระดับคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยังยื่น  ดังนี้

7.1  รณรงค์  ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนทุกชุมชน

7.2  สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ  เรียบร้อยของชุมชนและสถานที่ต่างๆ  ในตำบลให้เป็นเมืองน่าอยู่
7.3  ส่งเสริมสนับสนุนเฝ้าระวัง  และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและกำจัดมลภาวะที่มี
ผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน



7.4  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ขับเคลื่อนการจัดทำโครงการและดำเนินกิจกรรมต่างๆ  ที่มุ่งไปสู่การลดภาวะโลกร้อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  มี  3 แนวทางการพัฒนา  ได้แก่  แนวทางที่  1  
แก้ไขปัญหายาเสพติด  รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, แนวทางที่  2  สนับสนุนหลักประกันสุขภาพ  ส่งเสริมการเล่นกีฬา เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน , แนวทางที่  3  สร้างความเข้มแข็ง     ของชุมชน  พัฒนาคน สังคม และงานสวัสดิการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มี 3  แนวทางการพัฒนา  ได้แก่  แนวทางที่  1  พัฒนาถนน 
สะพาน  ทางเท้า และทางระบายน้ำ , แนวทางที่  2  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค , แนวทางที่ 3  พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ  
3.ยุทธศาสตร์...
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มี 3 แนวทางการพัฒนาได้แก่ แนวทางที่  1  
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน , แนวทางที่  2  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ,  แนวทางที่  3  พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว มี  2 แนวทางการพัฒนา ได้แก่ แนวทางที่  1  
พัฒนาและส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  , แนวทางที่  2  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริกหาร และการบริการประชาชน มี 4 แนวทางการพัฒนา  
ได้แก่  แนวทางที่  1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ,     แนวทางที่  2  พัฒนาการเมือง  การบริหาร  พร้อมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐใน การแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น , แนวทางที่  3  พัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณะการจัดเก็บรายได้  และเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงาน, แนวทางที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร มี 2 แนวทางการพัฒนา  ได้แก่  แนวทางที่  1  
ส่งเสริมอาชีพ  สร้างรายได้ลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน , แนวทางที่  2 ส่งเสริมการเกษตร การแปรรูปและเศรษฐกิจแบบพอเพียง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล


1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น(Vision)  คือ สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต
 
“โครงสร้างพื้นฐานดี  สืบสานประเพณีท้องถิ่น  ส่งเสริมการศึกษาและกีฬา  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
2.  พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น (Mission)  คือ ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักของ อปท. ที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์

1)  ส่งเสริมการเล่นกีฬาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

2)  พัฒนาคนให้มีคุณภาพและมีความเข้มแข็งควบคู่พัฒนาสังคมให้น่าอยู่

3)  พัฒนาแหล่งน้ำ  โครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางคมนาคม/ขนส่ง

4)  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  ศาสนา  งานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5)  แก้ไขปัญหายาเสพติด  รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

6)  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7)  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักธรรมาภิบาล

8)  ส่งเสริมอาชีพ  การเกษตร และเศรษฐกิจแบบพอเพียง
3.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา(Goal)  คือ การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ                           

1)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

2)  คนมีคุณภาพและมีความเข้มแข็งควบคู่สังคมน่าอยู่

3)  แหล่งน้ำมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน  โครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางมีความสะดวก ได้มาตรฐาน

4)  ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การศาสนา  งานประเพณีและภูมิปัญญาอยู่คู่ท้องถิ่นสืบต่อไป

5)  ชุมชนปลอดยาเสพติด ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6)  แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการ    เพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

7)  การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความโปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบได้ตามหลัก     ธรรมาภิบาล

8)  ประชาชนมีรายได้เพิ่ม  การเกษตร/ผลิตผลมีคุณภาพภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ส่วนที่  3
การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ระยะเวลา 6 เดือน  (เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม  2560)  โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ  ของทุกส่วนราชการ  ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินการต่อผู้บริหาร  และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

คำชี้แจง :  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
	ประเด็นการประเมิน
	มี
การดำเนินงาน
	ไม่มี
การดำเนินงาน

	ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	(
	

	4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	ส่วนที่  2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	(
	

	8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	(
	

	9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
     การพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
      ศักยภาพของท้องถิ่น
	(
	

	11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
      ยุทธศาสตร์จังหวัด
	(
	

	12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	(
	

	13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	(
	

	15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	(
	

	16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	(
	

	18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
	(
	

	19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่
	(
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คำชี้แจง :  แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา  3  ปี  โดยมีกำหนดระยะเวลาติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่เดือน เมษายน  – กันยายน 2560
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
2.  รายงานผลการดำเนินงาน  ระยะเวลา  6  เดือน  (เมษายน – กันยายน  2560) ประจำปีงบประมาณ   
     พ.ศ.2560
ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
	ยุทธศาสตร์
	ปีที่ 1     2560
	ปีที่ 2     2561
	ปีที่ 3    2562
	รวม

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ

	1.สังคมและคุณภาพชีวิต
	32
	11,516,100
	32
	10,330,800
	32
	10,330,800
	96
	32,177,700

	2. โครงสร้างพื้นฐาน
	29
	61,849,000
	29
	61,949,000
	29
	61,949,000
	87
	185,747,000

	3. การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
	36
	5,031,900
	32
	4,595,900
	32
	4,595,900
	100
	14,223,700

	4.สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	6
	1,160,000
	6
	1,160,000
	6
	1,160,000
	18
	3,480,000

	5.การเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
	34
	3,387,800
	25
	3,387,800
	25
	3,387,800
	84
	10,163,400

	6. เศรษฐกิจและการเกษตร
	6
	930,000
	6
	930,000
	6
	930,000
	18
	2,790,000

	รวม
	143
	83,874,800
	130
	82,353,500
	130
	81,423,500
	403
	247,651,800



4.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ระยะเวลา  6  เดือน  (เมษายน – กันยายน  2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
ที่เสร็จ
(ครั้งที่ 1)
	จำนวนโครงการ
ที่เสร็จ
(ครั้งที่ 2)
	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่
ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
	5
	3.50
	6
	4.19
	-
	0.00
	21
	14.69
	-
	0.00
	-
	0.00
	32
	22.38

	2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	3
	2.10
	7
	4.89
	-
	0.00
	19
	13.29
	-
	0.00
	-
	0.00
	29
	20.28

	3. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	5
	3.50
	6
	4.19
	-
	0.00
	25
	17.48
	-
	0.00
	-
	0.00
	36
	25.18

	4. ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	-
	0.00
	2
	1.40
	-
	0.00
	4
	2.80
	-
	0.00
	-
	0.00
	6
	4.19

	5. ด้านการเมือง การบริหารและการบริหารประชาชน
	4
	2.80
	16
	11.19
	-
	0.00
	14
	9.79
	-
	0.00
	-
	0.00
	34
	23.78

	6. ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
	-
	0.00
	-
	0.00
	-
	0.00
	6
	4.19
	-
	0.00
	-
	0.00
	6
	4.19

	รวม
	17
	11.90
	37
	25.86
	-
	0.00
	89
	62.51
	-
	0.00
	-
	0.00
	143
	100.00



    5.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี ระยะเวลา  6  เดือน  (เมษายน – ตุลาคม 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	1.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
	3,505,525.00
	46.25
	-
	-
	3,505,525.00
	46.25

	2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	2,003,401.16
	26.43
	217,000.00
	2.86
	2,220,401.16
	29.29

	3.ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	1,285,590.80
	16.96
	-
	-
	1,285,590.80
	16.96

	4.ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	295,390.00
	3.90
	-
	-
	295,390.00
	3.90

	5.ด้านการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
	271,900.00
	3.60
	-
	-
	271,900.00
	3.60


	6.ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	รวม
	7,361,806.96
	97.14
	213,000.00
	2.86
	7,578,806.96
	100
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ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
1. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ระยะเวลา  6  เดือน  (เมษายน  – กันยายน  2560) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป

	1. โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ
2.สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)
3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	(
(
(
	-
-
-
	-
-

-
	5,803,600.-
739,200.-
30,000.-
	2,920,300.-
442,400.-
15,000.-
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คำชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน      และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1.   ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน
       กันยายน  2560
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี พ.ศ.2560 ระยะเวลา  6  เดือน  (เมษายน  – กันยาน  2560)
3.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

	1.  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
	32
	6
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ส่วนที่  4
ผลการวัดคุณภาพแผน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ ๗  การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม     และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคำอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔  (๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น         คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความเหมาะสม  เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
ดังนั้น  เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด  ดังนี้
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
๑.  ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕63)
	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	๑๐
	๑๐

	๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	๒๕
	๒๕

	๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
	๖๕
	๖๕

	๓.๑  วิสัยทัศน์
	(๕)
	(๕)

	๓.๒ พันธกิจ
	(๕)
	(๕)

	๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์
	(๑๐)
	(๑๐)

	๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์
	(๕)
	(๕)

	๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
	(๑๕)
	(๑๕)

	๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
	(๑๐)
	(๑๐)

	๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
	(๑๕)
	(๑๕)

	รวม
	๑๐๐
	๑๐๐


ประเด็นการ...
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	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนน
เต็ม
	คะแนน
ที่ได้

	๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
ของ อปท.

	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
	๑๐
	๑๐

	
	- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน
	(๓)
	(๓)

	
	สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่สำคัญ
	
	

	
	- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน
	(๓)
	(๓)

	
	- การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและ/หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
	(๒)
	(๒)

	
	- มีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (เพื่อดูการดำเนินงานในแต่ละปีที่ผ่านมาว่ามีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด
	(๒)

	(๒)

	
	
	
	

	๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่สำคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพปัญหาและความต้องการ
	๒๕
	๒๕

	
	  • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ.
	๔
	๔

	
	      - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ
	(๒)
	(๒)

	
	      - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญของจังหวัด
	(๒)
	(๒)

	
	และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา
	
	

	
	   • การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม
	๕
	๕

	
	      - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญด้านสังคม เช่น
	(๓)
	(๓)

	
	กำลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม
	
	

	
	ปัญหายาเสพติด เป็นต้น
	
	

	
	      - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ที่สำคัญของ อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา
	(๒)
	(๒)

	
	    • การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม
      - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ ด้านทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      - มีการนำเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกของ อปท.

    • SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท.

      - การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน

      - มีการจำแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก

อย่างถูกต้อง
	๕
(๒)
(๓)
๕

(๓)
(๒)
	๕
(๒)
(๓)
๕

(๓)
(๒)


ประเด็นการ...
-20-
	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนน
เต็ม
	คะแนน
ที่ได้

	๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ(ต่อ)
	    • สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่
- มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ
	๖
(๒)
	๖
(๒)

	
	       - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือ
	(๒)
	(๒)

	
	กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
	
	

	
	       - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดทำ
	(๒)
	(๒)

	
	แผนพัฒนา
	
	

	๓. ยุทธศาสตร์
	    
	๖๕
	๖๕

	๓.๑ วิสัยทัศน์
	• มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท.
	๕
	๕

	
	      - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็น สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล
	(๓)
	(๓)

	
	      - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
	(๒)
	(๒)

	๓.๒ พันธกิจ
	      
	๕
	๕

	
	      - แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
	(๓)
	(๓)

	
	      - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ
	(๒)
	(๒)

	๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์
	• มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ
	๑๐
	๑๐

	
	พื้นที่
	
	

	
	      - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา
	(๔)
	(๔)

	
	      - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา

ศักยภาพของ อปท.

      - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
	(๔)
(๒)
	(๔)
(๒)

	๓.๔ เป้าประสงค์
	• สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์

      - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์

      - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องที่จะบรรลุอะไรในช่วง  ๔  ปี
	๕

(๓)
(๒)
	๕

(๓)
(๒)
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	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนน
เต็ม
	คะแนน
ที่ได้

	๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็น 
	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
•  ตัวชี้วัด
       - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์  และสะท้อนผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์
	๑๕
๙
(๕)
	๑๕
๙
(๕)

	
	       - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
	(๔)
	(๔)

	๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
	•  ค่าเป้าหมาย
       - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี
       - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ ทำได้ทั้งด้านปริมาณงาน  งบประมาณ เทคนิค
	๖
(๓)
(๓)
	๖
(๓)
(๓)

	๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
	• มีการกำหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่
	๑๐
	๑๐

	
	      - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนำไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์
	(๕)
	(๕)

	
	      - มีการแสดงแนวทางการดำเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนงานโครงการ
	(๕)
	(๕)

	๓.๗ บัญชีรายการ/ชุด
โครงการพัฒนา
	บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย
• โครงการ/กิจกรรม     
	๑๕
(๘)
	๑๕
(๘)

	
	      - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน
	(๒)
	(๒)

	
	      - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม
	(๓)
	(๓)

	
	      - การจัดลำดับของโครงการฯ/กิจกรรม
	(๓)
	(๓)

	
	• โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และนำไปสู่ผลสำเร็จของเป้าประสงค์     
	(๗)
	(๗)

	
	       - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและนำไปสู้ผลสำเร็จของเป้าประสงค์
	(๓)
	(๓)

	
	- มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน)
	(๒)
	(๒)

	
	       - มีรูปแผนที่กำหนดบริเวณดำเนินการตามโครงการพัฒนา
	(๒)
	(๒)

	
	รวมคะแนนที่ได้
	๑๐๐
	๑๐๐


๒.  ผลการวัด...
-22-
๒.  ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖2)
	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	๑๐
	๑๐

	๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	๒๕
	๒๕

	๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
	๖๕
	๖๕

	๓.๑  วิสัยทัศน์
	(๕)
	(๕)

	๓.๒ พันธกิจ
	(๕)
	(๕)

	๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์
	(๑๐)
	(๑๐)

	๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์
	(๕)
	(๕)

	๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
	(๑๕)
	(๑๕)

	๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
	(๑๐)
	(๑๐)

	๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
	(๑๕)
	(๑๕)

	รวม
	๑๐๐
	๑๐๐


ประเด็นการ...
-23-
	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนน
เต็ม
	คะแนน
ที่ได้

	๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
ของ อปท.
	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
	๑๐
	๑๐

	
	- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน
	(๓)
	(๓)

	
	สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่สำคัญ
	
	

	
	- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน
	(๓)
	(๓)

	
	- การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและ/หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
	(๒)
	(๒)

	
	- มีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (เพื่อดูการดำเนินงานในแต่ละปีที่ผ่านมาว่ามีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด
	(๒)
	(๒)

	
	
	
	

	๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่สำคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพปัญหาและความต้องการ
	๒๕
	๒๕

	
	  • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ.
	๔
	๔

	
	      - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ
	(๒)
	(๒)

	
	      - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญของจังหวัด
	(๒)
	(๒)

	
	และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา
	
	

	
	   • การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม
	๕
	๕

	
	      - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญด้านสังคม เช่น
	(๓)
	(๓)

	
	กำลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม
	
	

	
	ปัญหายาเสพติด เป็นต้น
	
	

	
	      - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ที่สำคัญของ อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา
	(๒)
	(๒)

	
	    • การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม
      - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ ด้านทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      - มีการนำเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกของ อปท.

    • SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท.

      - การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน

      - มีการจำแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก

อย่างถูกต้อง
	๕
(๒)
(๓)
๕

(๓)
(๒)
	๕
(๒)
(๓)
๕

(๓)
(๒)


ประเด็นการ...
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	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนน
เต็ม
	คะแนน
ที่ได้

	๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ(ต่อ)
	    • สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่
- มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ
	๖
(๒)
	๖
(๒)

	
	       - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือ
	(๒)
	(๒)

	
	กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
	
	

	
	       - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดทำ
	(๒)
	(๒)

	
	แผนพัฒนา
	
	

	๓. ยุทธศาสตร์
	    
	๖๕
	๖๕

	๓.๑ วิสัยทัศน์
	• มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท.
	๕
	๕

	
	      - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็น สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล
	(๓)
	(๓)

	
	      - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
	(๒)
	(๒)

	๓.๒ พันธกิจ
	      
	๕
	๕

	
	      - แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
	(๓)
	(๓)

	
	      - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ
	(๒)
	(๒)

	๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์
	• มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ
	๑๐
	๑๐

	
	พื้นที่
	
	

	
	      - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา
	(๔)
	(๔)

	
	      - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา

ศักยภาพของ อปท.

      - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
	(๔)
(๒)
	(๔)
(๒)

	๓.๔ เป้าประสงค์
	• สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์

      - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์

      - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องที่จะบรรลุอะไรในช่วง  ๔  ปี
	๕

(๓)
(๒)
	๕

(๓)
(๒)


ประเด็นการ...
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	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนน
เต็ม
	คะแนน
ที่ได้

	๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็น 
	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
•  ตัวชี้วัด
       - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์  และสะท้อนผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์
	๑๕
๙
(๕)
	๑๕
๙
(๕)

	
	       - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
	(๔)
	(๔)

	๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
	•  ค่าเป้าหมาย
       - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี
       - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ ทำได้ทั้งด้านปริมาณงาน  งบประมาณ เทคนิค
	๖
(๓)
(๓)
	๖
(๓)
(๓)

	๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
	• มีการกำหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่
	๑๐
	๑๐

	
	      - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนำไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์
	(๕)
	(๕)

	
	      - มีการแสดงแนวทางการดำเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนงานโครงการ
	(๕)
	(๕)

	๓.๗ บัญชีรายการ/ชุด
โครงการพัฒนา
	บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย
• โครงการ/กิจกรรม     
	๑๕
(๘)
	๑๕
(๘)

	
	      - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน
	(๒)
	(๒)

	
	      - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม
	(๓)
	(๓)

	
	      - การจัดลำดับของโครงการฯ/กิจกรรม
	(๓)
	(๓)

	
	• โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และนำไปสู่ผลสำเร็จของเป้าประสงค์     
	(๗)
	(๗)

	
	       - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและนำไปสู้ผลสำเร็จของเป้าประสงค์
	(๓)
	(๓)

	
	- มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน)
	(๒)
	(๒)

	
	       - มีรูปแผนที่กำหนดบริเวณดำเนินการตามโครงการพัฒนา
	(๒)
	(๒)

	
	รวมคะแนนที่ได้
	๑๐๐
	๑๐๐


ส่วนที่  ๕
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan

(www.dla.go.th)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗  ลงวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๘  เรื่อง  เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณานำเข้าข้อมูลในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓)  นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบล         ช่องไม้แก้วโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ระยะเวลา  6  เดือน  (เมษายน   – ตุลาคม 2560)  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 ด้วยระบบ e-plan ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้
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ส่วนที่  ๖
การประเมินความพึงพอใจ  
หลักการและเหตุผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นนอกจากจะมีการประเมินความสำเร็จของแผนทางด้านตัวเลขแล้วยังต้องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา และการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการ (งานบริการประชาชน)  ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  ทั้งนี้  การประเมินจะช่วยทำให้ทราบถึงผลสะท้อนกลับของการดำเนินงาน  ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  ข้อเสนอแนะและคำแนะนำของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งสามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น อีกทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรจะเป็นไปมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
วัตถุประสงค์
๑.  เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ระยะเวลา  6  เดือน  (เมษายน – ตุลาคม  2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
๒.  เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล           (งานบริการประชาชน) ระยะเวลา  6  เดือน  (เมษายน – ตุลาคม  2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  
๓.  เพื่อให้ทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะ  คำแนะนำ  ข้อคิดเห็น ที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น 
จากหลักการและเหตุผล  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องมีการประเมินผลความพึงพอใจ  ทั้งนี้เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  องค์การบริหาร        ส่วนตำบลจึงมีการดำเนินการประเมินความพึงพอใจ  ดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (แบบสอบถาม 140 ฉบับ)

	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการโครงการ/กิจกรรม
	(37) 26.43%
	(100)71.43%
	(3) 2.14%

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	(49) 35.00% 
	(90) 64.29%
	(1) 0.71%

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	(42) 30.00%
	(97) 69.29%
	(1) 0.71%

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	(30) 21.43%
	(104)74.28%
	(6) 4.29%

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	(21) 15.00%
	(107)76.43.00%
	(12) 8.57%

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	(32) 22.86%
	(103)73.57%
	(5) 3.57%

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	(44) 31.43%
	(89) 63.57%
	(7) 5.00%

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	(29) 20.71%
	(108) 77.14
	(3) 2.15

	ภาพรวม
	25.36%
	71.25%
	3.39%


แบบประเมิน...
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จากแบบประเมินแบบความพึงพอใจของประชาชนตำบลช่องไม้แก้ว จำนวน 140 กลุ่มตัวอย่าง  ได้ผลการสอบถามดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่  1  จำนวนประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม  จำแนกตามเพศ
	เพศ
	จำนวน (คน)
	ร้อยละ

	ชาย
	53
	37.86

	หญิง
	87
	62.14

	รวม
	140
	100.00


   จากตารางที่ 1 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงเป็นร้อยละ 62.14 และเพศชายร้อยละ 37.86
ตารางที่  2 จำนวนประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม  จำแนกตามอายุ

	อายุ
	จำนวน (คน)
	ร้อยละ

	ต่ำกว่า 20 ปี
	2
	1.43

	20 - 30 ปี
	25
	17.86

	31 - 40 ปี
	30
	21.43

	41 - 50 ปี
	39
	27.86

	51 - 60 ปี
	32
	22.85

	มากกว่า 60 ปี
	12
	8.57

	รวม
	140
	100.00



จากตารางที่ 2  พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  41 – 50  ปี คิดเป็นร้อยละ  27.86รองลงมาอายุระหว่าง 51 - 60  ปี คิดเป็นร้อยละ  22.85  อายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ  21.43  อายุระหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ  17.86  อายุมากกว่า 60 ปีคิดเป็นร้อยละ  8.57 และอายุต่ำกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.43 ตามลำดับ
ตารางที่  3  จำนวนประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม  จำแนกตามระดับการศึกษา
	ระดับการศึกษา
	จำนวน (คน)
	ร้อยละ

	ประถมศึกษา
	76
	54.29

	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
	52
	37.14

	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
	5
	3.57

	ปริญญาตรี
	7
	5.00

	สูงกว่าปริญญาตรี
	-
	0.00

	อื่น ๆ
	-
	0.00

	รวม
	140
	100.00


จากตารางที่  3  พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาคิดเป็นร้อย54.29  รองลงมาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ  37.14 ระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ  3.57  ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าระดับคิดเป็นร้อยละ  3.57  และระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ  5.00  ตามลำดับ
ตาราง...
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ตารางที่  4  จำนวนประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม  จำแนกตามอาชีพหลัก
	อาชีพหลัก
	จำนวน (คน)
	ร้อยละ

	รับราชการ
	3
	2.14

	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
	-
	0.00

	ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
	17
	12.14

	รับจ้าง
	14
	10.00

	นักเรียน นักศึกษา
	4
	2.86

	เกษตรกร
	102
	72.86

	อื่น ๆ
	-
	0.00

	รวม
	140
	100



จากตารางที่  4  พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 72.86  รองลงมาอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ  12.14  อาชีพรับจ้างคิดเป็นร้อยละ  10.00 อาชีพนักเรียน นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ  2.86  และอาชีพรับราชการคิดเป็นร้อยละ  2.14  ตามลำดับ
ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่  1     ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.40

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
	8.20

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.50

	4)  มีการายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
	8.00

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.10

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.60

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	7.70

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.40

	ภาพรวม
	8.11


ยุทธศาสตร์...

-35-

ยุทธศาสตร์ที่  2   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	7.20

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
	7.60

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.70

	4)  มีการายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
	8.90

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.20

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8.90

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.8

	ภาพรวม
	8.16


ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.20

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
	8.50

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.30

	4)  มีการายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
	8.20

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.30

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.60

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	7.70

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.10

	ภาพรวม
	8.24


ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	7.20

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
	7.30

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.20

	4)  มีการายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
	7.10

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.00

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.10

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	7.80

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.90

	ภาพรวม
	7.33
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ยุทธศาสตร์ที่ 5   ด้านการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.70

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
	8.20

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	4)  มีการายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
	7.50

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.00

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.10

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	7.50

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.80

	ภาพรวม
	7.73


ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  (ไม่มีการดำเนินการโครงการในยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ)

	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	-

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
	-

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	-

	4)  มีการายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
	-

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	-

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	-

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	-

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	-

	ภาพรวม
	-


สรุป...


สรุปคะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วในแต่ละยุทธศาสตร์จากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน  140 คน  สรุปได้ดังนี้

ตารางคะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน  จำแนกตามรายยุทธศาสตร์
	ความพึงพอใจ
	คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

	
	ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	ด้านการเมือง  การบริหารและการบริการประชาชน
	ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
	คะแนนเฉลี่ย
	
	

	1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
	8.40
	7.20
	8.20
	7.20
	8.70
	-

	7.94
	
	

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.20
	7.60
	8.50
	7.30
	8.20
	-
	7.96
	
	

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.50
	8.70
	8.30
	7.20
	8.00
	-
	7.94
	
	

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	8.00
	8.90
	8.20
	7.10
	7.50
	-
	7.94
	
	

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.10
	8.00
	8.30
	7.00
	7.00
	-
	7.68
	
	

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.60
	7.20
	8.60
	7.10
	7.10
	-
	7.72
	
	

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	7.70
	8.90
	7.70
	7.80
	7.50
	-
	7.92
	
	

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.40
	8.80
	8.10
	7.90
	7.80
	-
	8.20
	
	

	คะแนนเฉลี่ย
	8.11
	8.16
	8.24
	7.33
	7.73
	-
	7.91
	
	


ส่วนที่  ๗
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


(๑)  ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖3)
จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  สามารถสรุปได้  ดังนี้


๑)  องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          พ.ศ. ๒๕๔๘  


๒)  องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินงานได้ไม่ถึงร้อยละ  ๕๐  ของแผน แต่เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ดังนี้


ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9
(  โครงการที่บรรจุในแผน  
จำนวน  157  โครงการ



(  สามารถดำเนินการได้    
จำนวน    48  โครงการ   



(  คิดเป็นร้อยละ  30.57
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ระยะเวลา 6 เดือน  (ครั้งที่ 1) (เดือนตุลาคม  2559 –
เดือนมีนาคม  2560)  
(  โครงการที่บรรจุในแผน  
จำนวน  143  โครงการ



(  สามารถดำเนินการได้    
จำนวน    17  โครงการ   



(  คิดเป็นร้อยละ  11.89
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ระยะเวลา 6 เดือน (ครั้งที่ 2)  (เดือนเมษายน –       
เดือนกันยายน  2560)  
(  โครงการที่บรรจุในแผน  
จำนวน  143  โครงการ



(  สามารถดำเนินการได้    
จำนวน    37  โครงการ   



(  คิดเป็นร้อยละ  25.86
 (๒)  ผลการติดตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖2)


จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖2) ระยะเวลา 6 เดือน  (เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  สามารถสรุปได้  ดังนี้


๑)  องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  



๒)  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วสามารถดำเนินงานได้ในอัตราร้อยละ 25.86 ดังนี้

	การดำเนินงาน
	แผนพัฒนา
สามปี
๒๕๕9
	แผนการดำเนินงาน
๒๕๕9
	ข้อ
บัญญัติ
๒๕๕9
	ดำเนิน
การ
ได้จริง
	แผนพัฒนา
สามปี
๒๕60
	แผนการดำเนินงาน
๒๕60
	ข้อ
บัญญัติ
2560
	ดำเนิน
การ
ได้จริง

	จำนวนโครงการ
	157
	48
	48
	48
	143
	50
	50
	25.86

	ร้อยละ
	-
	30.57
	30.57
	30.57
	-
	34.97
	34.97
	25.86


การประเมิน..
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การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลขอแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหาร    ส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์         และประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕60  ในภาพรวมพบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  71.25  เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินของปีงบประมาณ 2560  ครั้งที่ 1 ร้อยละ  70.98  แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความพอใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.27 สาเหตุอาจมาจากองค์การบริหาร        ส่วนตำบลได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖2) จำนวน  143 โครงการ เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านการประชาคมหมู่บ้านแล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการได้   50  โครงการ คิดเป็น ร้อยละ  34.97  สามารถดำเนินการได้  ระยะเวลา 6 เดือน  (เดือนเมษายน – เดือนกันยายน  2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  จำนวน 37 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 25.86  จากงบประมาณรายจ่ายที่อนุมัติงบประมาณแล้ว  ซึ่งจากการประเมินของปีงบประมาณ  2560  ครั้งที่ 1  และ  ครั้งที่  2  ยังเหลือโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการทั้งหมด  จำนวน 89  โครงการ 
(๑)  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  7.90  คะแนน  

(  ระดับพอใจ  (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
- พอใจสูงสุด  8.24  คะแนน  (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาฯ)

- พอใจต่ำสุด  7.33  คะแนน (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการ
  ท่องเที่ยว)

(  ระดับพอใจ  (ตามประเด็นการพัฒนา) 
- พอใจสูงสุด  8.20 คะแนน  (ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม)
- พอใจต่ำสุด  7.72 คะแนน (การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด)
  กิจกรรม)
(๒)  การเปลี่ยนแปลงตามตัวชี้วัดที่เลือก  พบว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วไม่ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม  จำนวน  89 โครงการ  ดังนี้
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	จำนวนโครงการ

	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
	จำนวน    21 โครงการ  

	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	จำนวน    19  โครงการ  

	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	จำนวน    25  โครงการ  

	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	จำนวน      4  โครงการ  

	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
	จำนวน    14  โครงการ  

	๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
	จำนวน    6   โครงการ  


(3) การวิเคราะห์…
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(๓)  การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ


๑) วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน        โดยแบ่งช่วงของผลการประเมินออกเป็น  ๓ ระดับ  คือ  ไม่พอใจ  พอใจ  พอใจมาก  ซึ่งผลการประเมินออกมาอยู่ในระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  71.25  เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินของปีงบประมาณ 2560  ครั้งที่ 1 ร้อยละ  70.98  แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความพอใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.27


๒)  วิเคราะห์สาเหตุของผลการประเมินที่ได้ 
จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน จะเห็นได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมากกว่าปีที่ผ่านมา  เหตุผลที่ทำให้ผลการประเมินสูงกว่าปีที่ผ่านมานั้น  อาจจะมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าปีที่ผ่านมา  ทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจ  ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มขึ้น  โดยข้อมูลที่จะทำให้หาสาเหตุได้คือ  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก  พบว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – ๒๕62) จำนวน  143  โครงการ  ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลแล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการได้         50  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  34.97  
(๔)  ข้อเสนอแนะ
จากผลการประเมินความพึงพอใจ  คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  มีข้อเสนอแนะต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  ดังนี้
1. ควรนำแผนพัฒนาสามปีเป็นแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมรวมถึงการจัดสรรงบประมาณในแหล่งงบประมาณอื่นๆ

2.  โครงการใดที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้สมควรยกเลิกหรือไม่บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาประจำปี  เพื่อผลการดำเนินการประจำปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

3.  ไม่ควรมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนา  ยกเว้นมีกรณีจำเป็นเร่งด่วน
4. ควรจัดหางบประมาณจากแหล่งอื่น อาทิ งบพัฒนาจังหวัด, องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร       เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี

ภาคผนวก

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ระยะเวลา  6  เดือน  (เมษายน  – กันยายน  2560) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)

	
	งบปกติ
	เงินสะสม

	1.  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
    1.ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (เทศกาลสงกรานต์) 
    2.โครงการวันผู้สูงอายุ

    3.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
    4.เบี้ยยังชีพความพิการ 
    5.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
    6.โครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์
	28,120.00
56,700.00
2,920,000.00
442,400.00
15,000.00
43,305.00
	-
-

-

-

-

	รวม
	3,505,525.00
	-

	2.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.ก่อสร้างถนน คสล. สายถ้ำไทร  ม.2  บ้านเขาหมาแหงน
    2.ก่อสร้างถนน คสล. สายทอนอม – ร่องบอน ม.6 บ้านทอนอม
    3.ก่อสร้างถนน คสล. สายอนามัย  ม.4 บ้านเขาวงกรด
    4.ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายถ้ำละอม  ม.1  บ้านเขาขวาง
    5.อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหลังสวน
    6.ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยใหญ่ – ถ้ำเต่า ม.8 บ้านห้วยใหญ่
    7.ก่อสร้างถนนลูกรัง สายถ้ำละอม (ช่วงที่ 2) ม.1 บ้านเขาขวาง
	300,000.00
596,000.00
350,000.00
136,000.00
621,401.16

	48,000.00
169,000.00

	รวม
	2,003,401.16
	217,000.00

	3.  ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
   1.อาหารเสริม (นม)
   2.อาหารกลางวัน
   3.โครงการแห่เทียนพรรษา
   4.โครงการวันพ่อ/วันแม่แห่งชาติ
   5.โครงการฝึกอบรมปัจฉิมนิเทศ
   6.โครงการก่อสร้าง/ต่อเติมอาคาร  ศพด.
	423,340.80.00
213,600.00
26,950.00

8,200.00
5,500.00
608,000.00
	-
-
-
-
-
-

	รวม
	1,285,590.80
	-

	4.  ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
   1.โครงการป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
   2.ก่อสร้างราวบันไดขึ้น – ลง  ถ้ำเขาหมาแหงน  หมู่ที่  2 
      บ้านเขาหมาแหงน 
	7,890.00
287,500.00
	-
-

	รวม
	295,390.00
	-


	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)

	
	งบปกติ
	เงินสะสม

	5.  ด้านการเมือง  การบริหาร และการบริการประชาชน
1. โครงการอบรมคุณธรรม/จริยธรรม
2. โครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
    ชุมชน
3. จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร  จำนวน  1  เครื่อง
4. จัดซื้อไมค์ประชุม  จำนวน  6  ชุด
5. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาว-ดำ จำนวน 4 เครื่อง
6. จัดซื้อจอภาพ  LCD  หรือ  LED  จำนวน  1  จอ
7. ตู้ฟอร์มเหล็กชนิดมีบานเลื่อนแบบกระจก  ขนาด 6 ฟุต 
    จำนวน  2  ตัว
8. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1
จำนวน  1  เครื่อง
9. จัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต จำนวน  1  ชุด
10. จัดซื้อแบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต จำนวน  1  ชุด
11. จัดซื้อเทปสแตนเลส  จำนวน  1  ชุด
12. จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน  จำนวน  1  ตัว
13. จัดซื้อโต๊ะทำงาน  จำนวน  1  ตัว
14. จัดซื้อเครื่องขยายเสียง  จำนวน  1  ชุด
15. จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน  1  ชุด
16. จัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction ชนิดเลเซอร์
	9,295.00
20,725.00
97,000.00
17,400.00
31,600.00
3,300.00
8,400.00
22,000.00
9,000.00
11,5000.00
4,500.00
2,500.00
6,300.00
9,800.00
1,580.00
17,000.00
	-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

	รวม
	271,900.00
	-



ส่วนที่  ๗
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๑.  ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  สามารถสรุปได้  ดังนี้

๑.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๙  


๑.๒  องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินงานได้เกินร้อยละ  ๕๐  ของแผน  และมากกว่าปีที่ผ่านมา ดังนี้




๒)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙
(  โครงการที่บรรจุในแผน  
จำนวน   ๘๔  โครงการ



(  สามารถดำเนินการได้    
จำนวน   ๔๖  โครงการ   



(  คิดเป็นร้อยละ  ๕๔.๗๖
๓)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘
(  โครงการที่บรรจุในแผน  
จำนวน  ๑๗๕  โครงการ



(  สามารถดำเนินการได้    
จำนวน   ๓๔  โครงการ   



(  คิดเป็นร้อยละ  ๑๙.๔๓
๒.  ผลการติดตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  สามารถสรุปได้  ดังนี้

๒.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  


๒.๒  องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของแผนและสามารถดำเนินการได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา  ดังนี้

	การดำเนินงาน
	แผนพัฒนา
สามปี
๒๕๕๘
	แผนการดำเนินงาน
๒๕๕๘
	เทศบัญญัติ
๒๕๕๘
	ดำเนิน
การ
ได้จริง
	แผนพัฒนา
สามปี
๒๕๕๙
	แผนการดำเนินงาน
๒๕๕๙
	เทศบัญญัติ
๒๕๕๙
	ดำเนิน
การ
ได้จริง

	จำนวนโครงการ
	๒๖๓
	๒๖๓
	๒๓๔
	๒๐๘
	๒๕๗
	๒๕๗
	๒๕๗
	๒๔๒

	ร้อยละ
	-
	๑๐๐
	๘๘.๙๗
	๘๘.๘๙
	-
	๑๐๐
	๑๐๐
	๙๔.๑๖


จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นว่าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เฉพาะปี ๒๕๕๙  มีจำนวนโครงการ/กิจกรรมน้อยกว่าปี  พ.ศ. ๒๕๕๘  สาเหตุเนื่องมาจาก    
๑)  โครงการ/...

-๓๗-
๑)  โครงการ/กิจกรรมในปี ๕๘  ได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วง 
๒)  ปัญหาของประชาชนเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง  
๓.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙
การประเมินความพึงพอใจมีผลการประเมินความพึงพอใจ  ดังนี้  
๓.๑  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙    
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยแบ่งช่วงของผลการประเมินออกเป็น  ๓ ระดับ  คือ  ไม่พอใจ  พอใจ  พอใจมาก  ซึ่งผลการประเมินออกมาอยู่ในระดับพอใจมาก      คิดเป็นร้อยละ  ๖๘.๒๔  เทียบกับผลการประเมินของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ร้อยละ  ๕๓.๒๘  แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความพอใจเพิ่มมากขึ้นร้อยละ  ๑๔.๙๖  สาเหตุมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) จำนวน  ๒๕๗  โครงการ  เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านการประชาคมท้องถิ่นและประชาคมเมืองแล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการได้  ๒๕๗  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  สามารถดำเนินการได้  ๒๔๒  โครงการ    คิดเป็นร้อยละ  ๙๔.๑๖  จากงบประมาณรายจ่ายที่อนุมัติงบประมาณแล้ว  ไม่สามารถดำเนินการตามภารกิจที่ได้ตั้งไว้  จำนวน  ๑๕  โครงการ ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมามาก  
๓.๒  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล (งานบริการประชาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทำการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากร้อยละ  ๙๓.๕๐  เทียบกับผลการประเมินของปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ร้อยละ  ๙๕.๓๕  ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมารอยละ  ๑.๘๕  ผลมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลยังขาดการพัฒนาด้านระบบระบายน้ำ  ปัญหาขยะในพื้นที่  ส่งกลิ่นเหม็น  สถานที่รับบริการคับแคบ    
๔.ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน

 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน  มีเพียงข้อร้องทุกข์ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการแก้ไขให้  เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว  ประชาชนก็เกิดความพอใจหากปัญหาที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ประชาชนในพื้นที่ก็จะเกิดความวิตก  กังวล และเกิดความไม่พอใจในที่สุด  
๕.  ปัญหาและ...
-๓๘-
  ๕.  ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตำบล
๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  มีดังนี้
ปัญหา

๑)  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทั้งหมด 
๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการทำงานยังมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ
๓)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก 
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก  
อุปสรรค
๑)  อำนาจหน้าที่มีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้    
๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้


ปัญหา
๑) การจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๒)  องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา  
๓)  องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 


อุปสรรค
๑)  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด 
๒)  องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่     

๖.  ข้อเสนอแนะ  
เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้  

๖.๑  การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
๑)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน  

๒)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี   

                            ๓)  ควรเร่งรัด...

-๓๙-
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  
๔)  องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่   
๖.๒  การบริการประชาชน
๑)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ  แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น
๒)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี  
๓)  ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอประจายข่าวมากกวานี้และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ 

๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
จากข้อเสนอแนะดังกล่าว  หากองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วสามารถดำสามารถดำเนินการได้  จะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด

((((((((((((((((((((
ภาคผนวก
๑.  ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.  ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (e-plan)
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙
๓.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงาน
4.  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (แบบสอบถาม 140 ฉบับ)
	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการโครงการ/กิจกรรม
	(41) 29.29%
	(99) 70.71%
	(-) 0.00%

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	(39) 27.86% 
	(100) 71.43%
	(1) 0.71%

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	(33) 23.57%
	(103) 73.57%
	(4) 2.86%

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	(30) 21.43%
	(100) 71.43%
	(10) 7.14%

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	(27) 19.29%
	(101) 72.14%
	(12) 8.57%

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	(28) 20%
	(98) 70%
	(14) 10%

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	(34) 24.29%
	(97) 69.29%
	(9) 6.43%

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	(31) 22.14
	(97) 69.29%
	(12) 8.57

	ภาพรวม
	(263) 23.48%
	(795) 7098%
	(62) 5.54%




จากแบบประเมินแบบความพึงพอใจของประชาชนตำบลช่องไม้แก้ว จำนวน 137 กลุ่มตัวอย่าง  ได้ผลการสอบถามดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่  1  จำนวนประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม  จำแนกตามเพศ
	เพศ
	จำนวน (คน)
	ร้อยละ

	ชาย
	45
	32.14

	หญิง
	95
	67.86

	รวม
	140
	100.00


   จากตารางที่ 1 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงเป็นร้อยละ 69.34 และเพศชายร้อยละ 30.66
ตารางที่  2 จำนวนประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม  จำแนกตามอายุ

	อายุ
	จำนวน (คน)
	ร้อยละ

	ต่ำกว่า 20 ปี
	2
	1.43

	20 - 30 ปี
	21
	15

	31 - 40 ปี
	42
	30

	41 - 50 ปี
	55
	39.29

	51 - 60 ปี
	17
	12.14

	มากกว่า 60 ปี
	3
	2.14

	รวม
	140
	100.00



จากตารางที่ 2  พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ  39.29 รองลงมาอายุระหว่าง 31-40 ปีคิดเป็นร้อยละ  30  อายุระหว่าง 20-30 ปีคิดเป็นร้อยละ  15 อายุระหว่าง 51-60 ปีคิดเป็นร้อยละ  12.14  อายุมากกว่า 60 ปีคิดเป็นร้อยละ  2.14 และอายุต่ำกว่า 20 ปีคิดเป็นร้อยละ    1.43 ตามลำดับ
ตารางที่  3  จำนวนประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม  จำแนกตามระดับการศึกษา
	ระดับการศึกษา
	จำนวน (คน)
	ร้อยละ

	ประถมศึกษา
	65
	46.43

	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
	60
	42.86

	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
	3
	2.14

	ปริญญาตรี
	11
	7.86

	สูงกว่าปริญญาตรี
	1
	0.71

	อื่น ๆ
	-
	0.00

	รวม
	140
	100.00


จากตารางที่  3  พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ  46.43  รองลงมาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ  42.86  ระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ  7.86  ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าระดับคิดเป็นร้อยละ  2.14  และสูงกว่าปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ  0.71  ตามลำดับ
ตารางที่  4  จำนวนประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม  จำแนกตามอาชีพหลัก
	อาชีพหลัก
	จำนวน (คน)
	ร้อยละ

	รับราชการ
	2
	1.43

	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
	1
	0.71

	ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
	10
	7.14

	รับจ้าง
	12
	8.57

	นักเรียน นักศึกษา
	4
	2.86

	เกษตรกร
	110
	78.58

	อื่น ๆ
	1
	0.71

	รวม
	140
	100



จากตารางที่  4  พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ  78.58  รองลงมาอาชีพรับจ้างคิดเป็นร้อยละ  8.57  อาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ  7.14  และอาชีพนักเรียน นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ  2.86  อาชีพรับราชการคิดเป็นร้อยละ  1.43  และอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจกับอาชีพอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 0.71  เท่ากัน ตามลำดับ

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่  1     ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.50

	4)  มีการายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
	7.70

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.50

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.20

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8.00

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.50

	ภาพรวม
	7.93


ยุทธศาสตร์ที่  2   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มีการดำเนินการโครงการในยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ)
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.12

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
	7.35

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.80

	4)  มีการายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
	8.50

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.50

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.20

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8.18

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.06

	ภาพรวม
	7.84


ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.90

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
	8.60

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.50

	4)  มีการายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
	8.20

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.80

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.60

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8.40

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.50

	ภาพรวม
	8.56


ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	7.30

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.00

	4)  มีการายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
	7.00

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	6.70

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	6.20

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	6.10

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.50

	ภาพรวม
	6.96


ยุทธศาสตร์ที่ 5   ด้านการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	7.50

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.45

	4)  มีการายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
	7.40

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	6.50

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.00

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	7.40

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.70

	ภาพรวม
	7.37


ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  (ไม่มีการดำเนินการโครงการในยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ)
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	-

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
	-

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	-

	4)  มีการายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
	-

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	-

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	-

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	-

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	-

	ภาพรวม
	-




ส่วนที่  3  สรุปคะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วในแต่ละยุทธศาสตร์จากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน  140 คน  สรุปได้ดังนี้

ตารางคะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน  จำแนกตามรายยุทธศาสตร์
	ความพึงพอใจ
	คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

	
	ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	ด้านการเมือง  การบริหารและการบริการประชาชน
	ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
	คะแนนเฉลี่ย
	
	

	1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
	8.00
	8.12
	8.90
	7.30

	7.50
	-

	7.96
	
	

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.00
	7.35
	8.60
	8.00
	8.00
	-
	7.99
	
	

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.50
	7.80
	8.50
	7.00
	7.45
	-
	7.65
	
	

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	7.70
	8.50
	8.20
	7.00
	7.40
	-
	7.76
	
	

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.50
	7.50
	8.80
	6.70
	6.50
	-
	7.60
	
	

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.20
	7.20
	8.60
	6.20
	7.00
	-
	7.44
	
	

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8.00
	8.18
	8.40
	6.10
	7.40
	-
	7.62
	
	

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.50
	8.06
	8.50
	7.50
	7.70
	-
	7.85
	
	

	คะแนนเฉลี่ย
	7.93
	7.84
	8.56
	6.96
	7.37
	-
	7.73
	
	




ภาคผนวก

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ  2560
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)

	
	งบปกติ
	เงินสะสม

	1.  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
    1.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (งบกลาง)
    2.  ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
    3.  จัดการแข่งขันกีฬาช่องไม้แก้วเกมส์  ครั้งที่  16
    4.  สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล
5.  อุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน
6.  วันผู้สูงอายุตำบลช่องไม้แก้ว
    7.  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  (อุดหนุน)
    8.  เบี้ยยังชีพความพิการ  (อุดหนุน)
    9.  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (เงินงบประมาณ 12,500 บาท,      
         เงินอุดหนุน 18,000 บาท)
	221,143.00
28,242.00
316,875.00
100,000.00
60,000.00
41,900.00
5,503,700.00
700,800.00
30,500.00
	-
-

-
-
-
-

-

-

-



	รวม
	7,003,160.00
	-

	2.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1. ขยายเขตประปา ซอยเจริญสุข บ้านเขาหมาแหงน        
        หมู่ที่ 2 (อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอหลังสวน)
    2. โครงการก่อสร้างถนน  คสล. สายผุสดี – ท่าเรือจ้าง        
    หมู่ที่ 3  บ้านคลองโชน 
    3. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  สายถ้ำละอม  หมู่ที่ 1      
    บ้านเขาขวาง
    4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางด่าน หมู่ที่ 1      
    บ้านเขาขวาง 

    5. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายหนองตำเสา หมู่ที่ 1      
         บ้านเขาขวาง
    6. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเกาะยูง หมู่ที่ 1 
         บ้านเขาหมาแหงน
    7. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยชัน – ยุทธศาสตร์       
        หมู่ที่ 3  บ้านคลองโชน
    8. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายยูงทอง 2 หมู่ที่ 4            
        บ้านเขาวงกรด
    9. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายอนามัย หมู่ที่4 
        บ้านเขาวงกรด
  10. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหน้าโรงเรียน หมู่ที่ 5     
        บ้านวังปลา
  11. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแจ่มแจ้ง-วังทอง หมู่ที่ 5 
        บ้านวังปลา
	1,315,074.00
822,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
	83,900.00
57,900.00
133,700.00
64,900.00
168,700.00

123,800.00
16,900.00
67,900.00
148,700.00


	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)

	
	งบปกติ
	เงินสะสม

	2.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    12. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหินดาด  หมู่ที่ 6
          บ้านทอนอม
    13. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายช่องเขา 2 หมู่ที่ 6
          บ้านทอนอม
    14. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายตาสุก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยไทร
    15. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแพรกขวา หมู่ที่ 7     
          บ้านห้วยไทร
    16. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแพรกขวาซอยซ้าย       
          หมู่ที่ 7  บ้านห้วยไทร
    17. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเกียรติคุณ หมู่ที่ 8 
          บ้านห้วยใหญ่
    18. โครงการซ่อมแซมถนน สายห้วยใหญ่ 1 หมู่ที่ 8 
         บ้านห้วยใหญ่
	-
-

-

-

-

-

-


	62,900.00
80,800.00
63,900.00
143,800.00
163,600.00
101,800.00

160,900.00



	รวม
	2,137,074.00
	1,644,100.00

	3. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    1.  อาหารเสริม(นม)
    2.  อาหารกลางวัน
    3.  พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียน
    4.  งานประเพณีแข่งขันเรือยาว/ลอยกระทง
    5.  วันเข้าพรรษา (ประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา)

    6.  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ/วันแม่แห่งชาติ
    7.  กิจกรรมรัฐพิธีอำเภอทุ่งตะโก (อุดหนุนที่ว่าการอำเภอฯ)
    8.  วันเด็กแห่งชาติ
    9.  สภาเด็กและเยาวชน
  10.  โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
	880,355.00
1,518,800.00
20,000.00
398,750.00
16,520.00
40,250.00
10,000.00
99,244.00
-ไม่ใช้งบฯ-
6,408.00
	-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

	รวม
	2,990,327.00
	-

	4.  ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
   1.  โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
        สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ปี  2558
	2,500.00
	-

	รวม
	2,500.00
	-

	5.  ด้านการเมือง  การบริหาร และการบริการประชาชน
   1.  จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
   2.  สนับสนุนการจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน
   3.  จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น
   4.  วันท้องถิ่นไทย (18 มีนาคม)
   5.  จัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
   6.  จัดเก็บภาษีนอกสถานที่
	-ไม่ใช้งบฯ-
-ไม่ใช้งบฯ-
-ไม่ใช้งบฯ-
-ไม่ใช้งบฯ-
-ไม่ใช้งบฯ-
-ไม่ใช้งบฯ-
	-
-
-
-
-
-


	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)

	
	งบปกติ
	เงินสะสม

	5. ด้านการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน       
   7.  จัดหาเครื่องมือสำหรับปฏิบัติงาน/
        1. จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
        2. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง
        3. จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน – น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง
        4. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานประมวลผล 
            จำนวน  4  เครื่อง  
        5. จัดซื้อม่านปรับม่านแสง ณ. ที่ทำการ อบต.

        6. ติดตั้งกันสาด ณ ที่ทำการ อบต.
        7. จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
        8. จัดซื้อเสื้อชูชีพ จำนวน 10  ตัว
        9. จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง  จำนวน 2 เส้น
      10. จัดซื้อเครื่องตบดิน  จำนวน 1 เครื่อง
      11. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง

      12. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด ชนิดหัวฉีด จำนวน 2 เครื่อง
      13. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน  
	6,900.00
20,640.00
3,900.00
67,960.00
27,000.00
35,000.00
7,690.00
7,500.00
51,677.57
18,800.00
16,900.00
14,980.00
244,000.00
	-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

	รวม
	522,947.57.00
	-


คำนำ








สารบัญ




















แบบที่  1  แบบกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น





แบบที่ 2  แบบติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



































แบบที่ 3  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น





แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม



































การประเมินความพึงพอใจ 





ของประชาชนที่มีต่อผลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว


ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60


(งานบริการประชาชน) 





 (รายละเอียดตามแนบท้ายรายงานผลฯ)











แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม












































